Информация

о ходе реализации государственных программ

в Республике Дагестан за 9 месяцев 2017 года

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014 г. № 664 и включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие  дошкольного образования детей»;

- «Развитие общего образования детей»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие профессионального образования»;

- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»;

- «Одаренные дети»;

- «Русский язык»;

- «Обеспечение реализации государственной программы»;

-«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы».

Объем финансирования на 2017 год, предусмотренный Программой, составляет 25 569,151  млн  рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Развитие  дошкольного образования детей» - 3 587,630 млн рублей;

- «Развитие общего образования детей» - 19 772,096 млн рублей;

- «Развитие дополнительного образования детей» - 267,047 млн рублей;

- «Развитие профессионального образования» - 1 631,195 млн рублей;

- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» - 241,970 млн рублей;

- «Одаренные дети» - 5,0 млн рублей;

- «Русский язык» - 5,0 млн рублей;

- «Обеспечение реализации государственной программы» - 59,213 млн рублей;

Кроме того, на реализацию подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» предусмотрено 2197,140 млн рублей, в том числе 1254,080 - из федерального бюджета, 66,000 млн рублей - из республиканского бюджета Республики Дагестан.

В соответствии с поправками, внесенными в Закон Республики Дагестан от 26.12.2016г.  № 74 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон),  на реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 25 463,888 млн рублей.

По информации Министерства финансов Республики Дагестан, на отчетную дату фактическое финансирование мероприятий Программы составило 19 768,020 млн рублей, или 77,6 % от предусмотренных бюджетом республики средств.

По итогам 9 месяцев  2017 года проведены следующие мероприятия:

- подпрограмма «Развитие  дошкольного образования детей».

Законом предусмотрено 3 557,918  млн рублей. На отчетную дату профинансировано 2736,183 млн рублей. Средства направлены в муниципальные бюджеты и государственные образовательные учреждения на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций (на выплату персоналу, предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в том числе на обеспечение деятельности частных дошкольных образовательных учреждений.

- подпрограмма  «Развитие  общего образования детей»

Законом предусмотрено 19 801,015 млн рублей. Профинансировано 15466,991 млн рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ, в том числе частных образовательных учреждений (на выплату персоналу, предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ-интернатов (на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов (на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на дистанционное образование детей-инвалидов (расходы на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг).

Кроме того, за счет средств Программы обеспечивается доступ государственных и муниципальных образовательных организаций общего образования к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2017 году в рамках государственного контракта, заключенного с компанией ИВТ, более 1300 организаций общего образования  подключены к сети Интернет.  При этом скорость интернет-соединения  доведена до 4 Мб/с, а в крупных сельских населенных пунктах и городах  скорость Интернет-соединения достигает 15 Мб/с (в 2013-2014 годах было 1 Мб/с и 5 Мб/с соответственно).

Частично обеспечены расходы на  приобретение учебников и учебной литературы для общеобразовательных школ, программно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций Республики Дагестан в условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ республики.

В рамках подпрограммы «Развитие  общего образования детей» республика участвует в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы реализуется  мероприятие  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом». В соответствии с Соглашением № 074-08-368 от 17.02.2017 г., заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, предусматривается получить из федерального бюджета 55, 484 млн рублей, из республиканского бюджета -  2, 920 млн рублей. Планируется создание 153 спортивных площадок при школах сельской местности и ремонт 3 спортивных залов.

На отчетную дату получено из федерального бюджета 16, 645 млн рублей, из республиканского 0,876 млн рублей.

- подпрограмма «Развитие  дополнительного образования детей»

Законом предусмотрено 267,047 млн рублей. Профинансировано 167,822 млн рублей. Выделенные средства позволили частично обеспечить расходы на деятельность (оказание услуг) государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций, закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд). Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений дополнительного образования детей  (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

В рамках подпрограммы «Развитие  дополнительного образования детей» реализуется мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся». Распоряжением  Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 110-р Республике Дагестан предусмотрена  субсидия в размере 57, 122  млн рублей, из бюджета республики планируется выделить 3 006,43 тыс. рублей. Подписано Соглашение № 074-08-273 от 20.02.2017 г.  Проводятся мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум» для реализации  дополнительных общеобразовательных программам, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития, - не менее 800 чел. В соответствии с условиями Соглашения указанные средства  в полном объеме направляются на закупку оборудования.

Из федерального бюджета на отчетную дату получено 17,136 млн рублей, из республиканского - 0,901 млн рублей.

- подпрограмма «Развитие  профессионального образования»

Законом предусмотрено 1 525,932  млн рублей. Профинансировано  1124,527 млн рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего профессионального образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений повышения квалификации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

В рамках подпрограммы в 2017 году реализуется мероприятие «Создание сети  базовых  профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов». Заключено Соглашение № 074-08-074 от 17.02.2017г.  с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание в Республике Дагестан базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Предусматривается субсидия из федерального бюджета в размере 2, 639 млн рублей, из бюджета республики – 0,138 млн рублей.

Средства из федерального бюджета получены в полном объеме.

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи»

Законом предусмотрено 241,970  млн рублей, на отчетную дату выделено 225,663 млн рублей.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (за счет республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников) в 2017 году было охвачено 156632 детей и подростков, что составляет 41% от общего количества детей школьного возраста, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета - 14 483 чел., из которых:

12133 чел.  - в загородных оздоровительных учреждениях республики;

2350 чел. – в 30 лагерях дневного пребывания;

300 чел. - в санаторно-оздоровительной организации в г. Нальчик, КБР;

- муниципальных средств, средств спонсоров, учреждений, организаций, родителей 142149 чел.

Третий год подряд на оздоровление приняты деты из Луганской Республики в количестве 77 чел. и по обращению Фонда депортированных народов России - 50 чел. из Ингушетии.

- подпрограмма «Одаренные дети»

Законом предусмотрено 5,0  млн рублей, на отчетную дату выделено 1,8 млн рублей. Средства направлены на проведение республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад по предметам национально-регионального компонента.

- подпрограмма «Русский язык»

Законом предусмотрено 5,0  млн рублей, на отчетную дату средства на реализацию данной  подпрограммы не выделялись.

- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Законом предусмотрено 60,006 млн рублей. Профинансировано 45,035 млн рублей. Средства направлены  на обеспечение  расходов на осуществление переданных полномочий по надзору и контролю в сфере образования.

Кроме того, в рамках реализации  подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» проделана следующая работа.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 января 2017 г.
№ 131-р и Соглашением № 074-08-470 от 17.02.2017г. между Минобрнауки России и Правительством Республики Дагестан республике предусматривается субсидия из федерального бюджета в размере  1 254 084,5  тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.  В республиканском  бюджете Республики Дагестан на эти цели предусмотрено 66 004,45 тыс.руб.

Ведется строительство трех общеобразовательных организаций на 2212 мест, что позволит ликвидировать 3-сменный режим обучения в 4 школах г.Махачкалы.

На отчетную дату получены средства из федерального бюджета 376,225 млн рублей, из республиканского - 19,801 млн рублей.