Информация

о ходе выполнения  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы в Республике Дагестан (второе полугодие 2014 года)

| № п.п | Наименование мероприятий программы | Краткая информация о ходе реализации мероприятий | Предложения по дальнейшей реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях о образовательных организациях высшего образования по привитию молодежи идеи межнациональной и межрелигиозной толерантности | Во исполнении пункта 3 государственной программы Республики Дагестан «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в Республике Дагестан в сфере образования в 2014–2016 годах» в течение учебного года в высших учебных заведениях республики будут созданы комиссии из наиболее авторитетных специалистов из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженные или уже подпавшие под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом). В целях профилактики экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде и для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма Минобрнауки РД в октябре 2014г. был проведено совещание представителей СПО и Вузов республики на котором было рекомендовано: 1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни СПО и Вуза, степень их влияния на процессы в студенческой среде. 2. Организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму, создать стенды антиэкстремистской направленности в корпусах учебных заведений и студенческих общежитиях. 3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов. 4. Установить одним из критериев качества воспитательной работы в СПО и Вузах количественный показатель, отражающий зависимость ее состояния от числа студентов, привлеченных к уголовной и, в отдельных случаях, к административной ответственности. 5. Разработать и реализовать с участием религиозных организаций, деятелей культуры и искусства комплекс мероприятий по развитию межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде, включая создание клубов интернациональной дружбы. 6. В рамках воспитательной работы образовательных учреждений усилить внимание к мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов России и обучению навыкам бесконфликтного общения, а также просвещению учащихся о социальной опасности преступлений на почве ненависти для российского общества. 7. Создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве этнической неприязни на территории учебных заведений, общежитий и студенческих городков. 8. Проводить более тщательный отбор состава участников целевых наборов в вузы и создать систему поиска наиболее одаренных молодых людей в образовательных учреждениях с целью направления их на дальнейшее обучение в престижные вузы страны. 9. Проводить ежемесячный мониторинг охвата обучающихся и студентов во внеурочное время по различным направлениям, интересам и т.д. 10. Усилить работу с родителями или другими законными представителями студентов СПО и Вузов. В целях реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан», а также государственной программы Республики Дагестан «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в Республике Дагестан в сфере образования в 2014–2016 годах» на базе Республиканского автомобильно-дорожного колледжа 11 декабря 2014 года проведен республиканский семинар многофункциональных молодежных центров образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования на тему: «Методические и педагогические основы гражданского и патриотического воспитания в образовательных учреждениях», с приглашением представителей Антитеррористического комитета РД, Комитета по совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, Духовного управления мусульман Дагестан и других (приказ №4425 от 2 декабря 2014 г). Охват более 300 участников. При проведении семинара использовался фильм «Операция «Антитеррор» с последующим обсуждением. В феврале-апрель 2015г. работа семинара будет продолжена в городских округах республики. |  |
| 7. 8. | Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма разработать (до 1 октября 2015 года) и внедрить в учебный процесс образовательных организаций учебные материалы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма. | Во 2 полугодии 2014г. разработаны и изданы методические разработки школ Буйнакского района по профилактике экстремизма и терроризм «Школа – территория мира и безопасности», тираж 2 тыс. экз. Брошюра издана по итогам республиканского конкурса среди педагогических коллективов на разработку методических материалов по организации и проведению внеклассной работы в сфере идеологического противодействия экстремизму и терроризму, с использованием регионального компонента в 2014 году. Она предназначена в помощь педагогам во внеурочной деятельности по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма (классные часы, акции и т.д.) тираж 2 тыс. экз. |  |
| 9. | Проанализировать практику преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Дагестан; при необходимости внести коррективы, препятствующие превращению данного курса в преподавание и пропаганду какого-либо одного из религиозных учений. | Для успешного введения комплексного учебногокурса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях республикибыли созданы все условия, проведена работа по обеспечению учителей и учащихся необходимыми учебно-методическими пособиями. К концу каждого учебного года родители должны выбрать один из модулей для изучения его их детьми в 4 классе. Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля курса ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями каждого родителя о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. Мониторинг курса ОРКСЭ на основе выбора модулей родителями обучающихся четвертых классов общеобразовательных учреждений Количество обучающихся, выбравших модули:. Модули ОРКСЭ; Общее число учащихся в 4-х классах; Основы мировых религиозных культур; Основы светской этики; Основы православной культуры; Основы иудейской культуры; Основы буддийской культуры; Основы исламской культуры. 2012/ 2013; 36558; 17108; 5471; 16; 0; 0; 13963. 2013/ 2014; 36312; 14179; 7758; 3; 0; 0; 14372. 2014/ 2015; 36140; 13888; 8518; 19; 0; 0; 13715. Низкое количество учащихся, выбравших модуль «Основы православной культуры», и отсутствие учащихся в модулях «Основы иудейской культуры» и «Основы буддийской культуры» объясняется тем, что родители при выборе отдают предпочтение модулям «Основы мировых религиозных культур» и «основы светской этики». По мнению родителей - представителей малочисленных конфессий, выбор модулей «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» позволяет их детям получить более широкое мировоззрение в этнически многообразном окружении, что в свою очередь дает возможность воспитать в детях толерантное отношение к различным культурам. Все учащиеся образовательных учреждений своевременно обеспечены необходимыми учебными методическими изданиями издательств «Просвещение» и «Дрофа». К преподаванию комплексного учебного курса привлечены только педагоги, которые имеют соответствующее образование и необходимую квалификацию. Из 1581 учителей, привлеченных к преподаванию курса, 1042 прошли курсы повышение квалификации в АПК ППРО и ФИРОг.Москвы; ДГПУ и ДИПКПК г.Махачкалы и Пятигорском государственном лингвистическомуниверситете. Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации в АПК ППРО и ФИРОг.Москвы, получили дидактические материалы, рабочие тетради, презентации на электронных носителях, мультимедийные приложения к учебникам для использования при проведении уроков. За состоянием преподавания курса ОРКСЭ ведется постоянный контроль. Специалисты управлений образования курирующие курс ОРКСЭ привлекаются для участий в вебинарах по обсуждению вопросов ведения ОРКСЭ. В рамках оказания информационно-методической поддержки и для успешного преподавания курса на официальном сайте Минобрнауки РД введен раздел «ОРКСЭ», в котором размещены методические материалы для учителей и организаторов введения комплексного учебного курса. Учителя отметили положительные итоги введения ОРКСЭ: формирование этического самосознания и улучшение взаимоотношений детей и родителей. Дети стали больше общаться с родителями, обсуждая услышанное на уроках, что говорит о большом воспитательном потенциале курса ОРКСЭ. Ученики проявляют высокую активность, интерес, проявляющийся в поиске дополнительной информации за пределами урока. Учителям удалось организовать диалог «учитель - ученики», «ученик - ученики». Содержание уроков соответствовало требованиям программы курса. Наблюдалась взаимосвязь материала урока с предыдущими занятиями, опора на опыт и знания обучающихся, полученные ранее. |  |
| 12. | Обеспечить создание на базе образовательных организаций высшего образования специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений. | В октябре - ноябре 2014г. осуществлен мониторинг специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений на сайтах СПО и Вузах (всего зарегистрировано специализированных информационных ресурсов только 20% от общего числа учреждений СПО и Вузов). В связи с чем, Минобрнауки РД направлены письма (от 03.12.2014г. №06-6573/08-09) руководителям учреждений СПО и Вузам о необходимости обеспечить создание информационных ресурсов (разделов) по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений. Минобрнауки РД будет проводиться регулярный мониторинг ведения и актуализации данного информационного ресурса. Примерное содержание раздела: 1. План работы учреждения по реализации мероприятий Плана и государственной программы Республики Дагестан «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в сфере образования в 2014-2016 годах". 2.Информация о проделанной работе по вопросу противодействия идеологии терроризма (мероприятия, фото- и видеоматериалы). 3.Программа специального курса по вопросам противодействия идеологии терроризма (перечень программ, охват, задействованный преподавательский состав, результаты оценки эффективности прохождения данных программ, итоговый анализ). 4.Освещение работы многофункциональных молодежных центров (руководитель, работа со студентами и др.). 5.Размещение методической литературы (брошюры, учебные пособия и др.). |  |
| 15. | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации на постоянной основе организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, спектакли); мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи (межрегиональные, всероссийские, международные фестивали и конкурсы). | Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи выделено в качестве самостоятельного направления воспитания и осуществляется в соответствии с ведомственной программой Министерства образования и науки РД по следующим поднаправлениям: - совершенствование процесса патриотического воспитания граждан в Республике Дагестан; - совершенствование нормативно - правовой базы патриотического воспитания граждан Республики Дагестан; - развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания; - информационное обеспечение в области патриотического воспитания. Мероприятия по реализации программ направлены на обеспечение консолидации народов Дагестана, поддержку общественной и экономической стабильности, единства и дружбы. Сложившаяся в республике система патриотического воспитания охватывает учащихся всех 1529 общеобразовательных учреждений; в ней задействовано 235 учреждений дополнительного образования, из которых 112- спортивной направленности , 22 школы-интернаты, 23 учреждения СПО. Наиболее востребованное - спортивное направление (178 ДЮСШ республики, охват более 116 тыс. учащихся). Занятия физической культурой и спортом формирует у молодежи Республики Дагестан потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности, способствуя тем самым профилактике экстремизма, наркомании и преступности в детско-юношеской среде. Пример тому ГБОУ РДЮСШ Минобрнауки РД (директор Маркаров А.А.) в которой реализуется программа с трудновоспитуемыми подростками (из 2500 воспитанников школы, ни один не состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних). Повышению эффективности патриотического воспитания в образовательных учреждениях способствуют проводимые среди педагогов и учащихся такие формы работы, как: - республиканские олимпиады по языкам, традициям и обычаям народов Дагестана среди учащихся общеобразовательных учреждений; - конкурсы-проекты среди педагогов на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию, внесшие лепту в расширение методической базы патриотического воспитания в системе образования; - семинары: «Гражданское образование и патриотическое воспитание в образовательных учреждениях республики», «Методические и педагогические основы гражданского и патриотического воспитания в образовательных учреждениях РД» и др.; - республиканский конкурс среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике; - XI Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; - XX Республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»; - республиканский конкурс исследовательских и творческих работ «И гордо реет флаг державный», посвященного истории государственной символики Российской Федерации и Республики Дагестан и т.д. |  |
| 20. | Обеспечивать приоритетную поддержку гуманитарных, просветительских проектов, направленных на развитие духовного и нравственного потенциала общества в рамках ежегодных конкурсов на присуждение грантов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Президента Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан. | Приказ Минобрнауки РД №4135 от 10 ноября 2014 г. «Об утверждении экспертной комиссии по рассмотрению проектов на грант Главы РД в области образования и науки». В конкурсе на присуждение грантов Президента Республики Дагестан в 2014году приняли участие более 150 человек. В номинации образование участвовали 68 учителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. |  |
| 23. | С использованием возможностей Российской государственной библиотеки, республиканского библиотечного фонда разработать каталог литературы по антитеррористической тематике для публичных библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий с участием авторов книг и представителей антитеррористических комиссий в Республике Дагестан и муниципальных образований. | Информационное письмо №06-4749/01-18 от 16 сентября 2014г. было размещено на сайте Минобрнауки РД. Информация, полученная из УО муниципальных организаций, сведена в таблице ( таблица прилагается) |  |
| 25. | Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Республики Дагестан на 2014-2016 годы» Минобрнауки РД (приказ от 15 августа 2014г. №3310) Управлениям образования, директорам подведомственных образовательных учреждений во всех образовательных учреждениях с 1 по 3 сентября 2014 года провести торжественные линейки, открытые уроки-лекции по вопросам профилактики религиозного - политического экстремизма, посвященные: - Дню солидарности в борьбе с терроризмом; - 10-летию трагедии в Беслане; - 15–летию разгрома международных бандформирований в Дагестане, с приглашением руководителей ОУ, сотрудников ОВД, МВД по РД, журналистов. Мониторинг показал, что за II квартал 2014г. проведено: линеек, открытых линеек – 19455; встреч руководителей образовательных учреждений с сотрудниками ОВД, МВД по РД и активом районов и городов - более 800. Охват обучающихся более 20 тыс. человек (доля ежегодно проводимых мероприятий в 2014г. по сравнению с 2013г. увеличилась на 13%). Для проведения данных мероприятий, используется материал, разработанный совместно Российским гуманитарным университетом нефти и газа им. Губкина и национальным антитеррористическим комитетом, а также стендовых комплектов (министерством изготовлены и распространены 682 комплекта для общеобразовательных учреждений 23 территорий), включающие в себя фотографии и биографии сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, которыми обеспечены образовательные учреждения. |  |
| 26. | Осуществить анализ содержания образовательных программ системы дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих, на основе которого разработать долгосрочную программу подготовки (повышения квалификации) государственных и муниципальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма. | В соответствии с приказом МОН РД от 03.12.2014 г. № 4433 "О создании экспертной комиссии" в период с 08.12.2014 г. по 11.12.2014 г. проведена проверка образовательных программ системы дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих. Образовательные программы системы дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих реализуются в 6 ведущих вузах республики: Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государственный институт народного хозяйства, Дагестанский государственный аграрный университет, Дагестанский государственный педагогический университет, Дагестанская государственная медицинская академия. 1. В ходе проверки выявлено следующее: - ДГУ реализует в Межотраслевом институте профессиональной подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДГУ 9 из 62 программ дополнительного профессионального образования; - ДГТУ - 9 программ государственных, 15 программ муниципальных служащих, кроме того, ведется переподготовка государственных и муниципальных служащих "Государственное и муниципальное управление"; - ДГИНХ - 35 программ; - ДагГАУ - 10 программ; - ДГПУ - 10 программ (3 - для госслужащих, 7 - для муниципальных служащих. Проведенный анализ образовательных программ дополнительного профессионального образования в ДГМА показал, что программы ДПО государственных и муниципальных служащих в этих вузах вообще не реализуются. Все программы ориентированы на специфику вузов. 2. Все образовательные программы дополнительного профессионального образования соответствуют требуемым стандартам. 3. В реализуемых на практике программах нет отдельных модулей, разделов, глав или тем антиэкстремистского содержания. По своему содержанию все реализуемые программы имеют узкопрофессиональную ориентацию. На кафедрах ДГТУ и ДагГАУ при разработке учебных программ по программам дополнительного профессионального образования предусмотрены часы (2 часа) по темам, связанным с противодействием религиозно-политическому экстремизму и терроризму. По итогам проведенного анализа экспертная комиссия предлагает следующие рекомендации: 1. В нормативно-правовом блоке образовательного стандарта ДПО, в части правовой помощи выделить определенное количество часов на составляющую антитеррористической направленности и идеологического воспитания; 2. Провести курсы повышения квалификации для психологов, социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций. 3. Внедрить в учреждения дополнительного образования, программу разработанную творческим коллективом ученых ДГУ под руководством профессора Яхьяева М.Я. и апробированную на факультетах университета. 4. Продолжить работу в указанном направлении и ежегодно проводить мониторинг программ системы дополнительного профессионального образования. Министерством разработана СТРАТЕГИЯ развития системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан на период 2015- 2018 годов, в 1 квартале 2015г. будет представлена в Правительство. |  |
| 31. | Изучить возможность создания Дагестанского гуманитарного (теологического) университета в целях предупреждения распространения радикальных идей ислама. | Министерством образования и науки РД совместно с Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД и Институтом теологии и международных отношений разработана Концепция создания и развития образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный университет». Концепция также согласована с учредителями, создаваемого вуза. Дагестанский гуманитарный университет должен быть важным инструментом оптимизации межэтнических, межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений, погашения существующих и предупреждения возможных конфликтов, формирования толерантного общества, нацеливающего все свои ресурсы на построение мирной, стабильной и развивающейся республики |  |
| 28 | В целях совершенствования системы религиозного образования привести функционирование религиозных образовательных организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации (лицензирование, регистрация, корректировка (при необходимости) образовательных программ). | В соответствии с приказом Минобрнауки РД от 28.11.2014г. №4280, изданным во исполнение протокола №09-10/2 заседания Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан от 2 октября 2014г., утвержденного Главой Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым, и пункта 4 приказа Минобрнауки РД «Об усилении мер, направленных на идеологическое воспитание обучающихся в образовательных организациях Республики Дагестан была изучена образовательная деятельность 10 негосударственных исламских образовательных организаций, реализовывающих программу среднего профессионального образования в соответствии с выданными лицензиями. Анализ деятельности этих учреждений на предмет содержания и организации образовательного процесса показал, что образовательная деятельность осуществляется в соответствии со стандартом, утвержденным Духовным управлением мусульман Дагестан. Также на основе стандарта составляются учебные планы, которые утверждены Духовным управлением мусульман Дагестана. В учебные планы включены общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, математические и общие естественно-научные дисциплины (30%), а остальные (70%) составляют цикл общепрофессиональных и социальных дисциплин, такие, как: основы ислама, правила чтения Корана, религиозные чтения и секты, синтаксис арабского языка, история и культ иудаизма, история и культ христианства, риторика и искусство проповеди, исламская этика и т.д. При формировании учебного плана учтены нормы нагрузки по максимальному объему учебной нагрузки обучающихся. Однако вместе с тем у учреждений, за исключением образовательных организаций «Медресе «Иман» г.Хасавюрта, «Медресе имени Абумуслим Шейха» г.Махачкалы и «Женское медресе «Хадиджа» с.Леваши Левашинского района, отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин, регулирующие последовательность изучения разделов и тем, перечень семинарских занятий, основная и дополнительная учебная литература. За исключением этих же организаций на практике не в полном объеме осуществляется общеобразовательная программа. В процессе проверок изучался вопрос о наличии учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, оснащенности учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами по каждой реализуемой образовательной программе. Так, установлено, что во всех образовательных учреждениях наиболее полно представлена как учебная, так и методическая литература религиозного компонента. Вопросы обеспечения образовательных учреждений компьютерами в соответствии с федеральными требованиями решены в НИОУ СПРО «Женское медресе «Хадиджа» с.Леваши Левашинского района и «Иман» г.Хасавюрта, «Медресе имени Абумуслим Шейха» с.Хунзах Хунзахского района, «Медресе имени Имама Навави» с.Н.Серебряковка Кизлярского района. По заключению представителя Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан, учебники по которым ведется обучение на арабском языке, содержат гриф Духовного управления мусульман Дагестана. Проведенный анализ по возрастному цензу контингента обучающихся показал, что в образовательных организациях «Медресе имени Гасана из Кудали» Гунибского района из 38 обучающихся более 90% обучаются в среднем общеобразовательном учреждении с.Кудали, такая же картина и в других религиозных образовательных организациях, в частности в с.Инкучи Левашинского района, с.Акуша Акушинского района, с.Серебряковка Кизлярского района и с.Хунзах Хунзахского района. Руководителями этих образовательных организаций, за исключением руководителя медресе с.Кудали Гунибского района, имеют только духовное образование. В большинстве образовательных организациях отсутствуют книги приказов по основной деятельности, отсутствуют приказы по приему и по выпуску слушателей. Определенная работа всеми образовательными организациями проводится и по профилактике экстремизма и терроризма в своих муниципальных образованиях. Например, руководитель медресе с.Акуша Акушинского района по совместительству еще и является имамом центральной мечети этого же района и по долгу службы каждую пятницу проводит проповеди. По его словам, определенное место в этих проповедях занимают и вопросы профилактики экстремизма и терроризма, особое внимание он уделяет событиям, происходящим на Ближнем Востоке. Анализ имеющегося материала в образовательной организации «Медресе «Иман» Хасавюртовского района, показал, что руководителем этой организации с приглашением молодежи в стенах медресе также проводится целенаправленная работа по профилактике экстремизма и терроризма, имеются фотоотчеты с этих мероприятий. В остальных образовательных организациях отсутствуют планы мероприятий, посвященные внеурочной деятельности, но все руководители в беседе утверждают, что они часто выступают перед молодежью, в том числе и с пятничными проповедями, где затрагивают и вопросы профилактики терроризма и экстремизма. Изучение этого вопроса показало, что руководители образовательных организаций в рамках исполнения поручения Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова органам исполнительной власти республики о содействии в получении рабочих профессий слушателями религиозных образовательных организаций республики. Со своей стороны министерство выступило с поддержкой этой инициативы. В частности, на втором заседании Межведомственной комиссии по координации деятельности религиозных организаций, созданной по поручению Главы Республики Дагестан, по инициативе представителя министерства была обсуждена в том числе и данная проблема. Вкладом министерства была бы поставка станков и оборудования в эти организация в рамках оптимизации сети средних профессиональных организаций. Выводы: В связи с отсутствием финансовых средств образовательные организации данного типа фактически не в состоянии освоить средние общеобразовательные программы. Более того, даже при освоении их слушатели на выходе не могут получить документ о среднем общем образовании, так как эти программы являются неаккредитованными, а вследствие отсутствия федеральных стандартов религиозные образовательные организации не аккредитовываются. Поэтому в создавшейся ситуации самым оптимальным вариантом для таких организаций является обучение в сочетании с обучением в общеобразовательных учреждениях с последующим прохождением промежуточной и итоговой аттестации в этих же общеобразовательных учреждениях. Рекомендации: Образовательным организациям необходимо: - рабочие учебные планы по специальности привести в соответствие методическим рекомендациям Минобрнауки РФ и Центра профессионального образования Федерального института развития образования; - при разработке рабочих программ учебных дисциплин (в том числе рабочих авторских программ) руководствоваться методическими рекомендациями Центра профессионального образования Федерального института развития образования; - пояснительную записку к рабочим учебным планам разработать в соответствии с действующими рекомендациями и отразить в ней специфику организации образовательного процесса; - разработать методические указания для проектирования курсовых и дипломных работ; - разработать методические указания по организации самостоятельной работы студентов и выполнению практических работ; - разработать контрольно-оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной программы; - воспользоваться методическими указаниями и макетом по составлению учебных планов, программ учебных дисциплин, программ практик и календарно-тематических планов, разработанных отделом профессионального образования Министерства образования и науки РД; - Министерству образования и науки Республики Дагестан разослать учебный и наглядно-агитационный материал по профилактике экстремизма и терроризма; - администрациям муниципальных образований, на чьей территории функционирует такое учебное заведение, оказать методическую помощь в организации учебного процесса и ведении делопроизводства. |  |