Информация

о ходе реализации государственных программ

в Республике Дагестан за 2017 год

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014 г. № 664 и включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие  дошкольного образования детей»;

- «Развитие общего образования детей»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие профессионального образования»;

- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»;

- «Будущее республики - одаренные дети»;

- «Русский язык»;

- «Изучение языков народов Дагестана»;

- «Обеспечение реализации государственной программы»;

- «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы».

Объем финансирования на 2017 год, предусмотренный Программой, составляет 25 463,888  млн  рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Развитие дошкольного образования детей» - 3 558,711 млн рублей;

- «Развитие общего образования детей» - 19 801,015 млн рублей;

- «Развитие дополнительного образования детей» - 267,047 млн рублей;

- «Развитие профессионального образования» - 1 525,932 млн рублей;

- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» - 241,970 млн рублей;

- «Будущее республики - одаренные дети» - 5,0 млн рублей;

- «Русский язык» - 5,0 млн рублей;

- «Изучение языков народов Дагестана» - 0 млн рублей;

- «Обеспечение реализации государственной программы» - 59,213 млн рублей.

Кроме того, на реализацию подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы» выделено 1 799,639 млн рублей, в том числе 1 254,084 - из федерального бюджета, 66,004 млн рублей - из республиканского бюджета Республики Дагестан. Средства были направлены в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В соответствии с поправками, внесенными в Закон Республики Дагестан от 26.12.2016 г.  № 74 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон), на реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 25 423,190 млн рублей.

По информации Министерства финансов Республики Дагестан, по итогам 2017 года фактическое финансирование мероприятий Программы составило 25 361,436  млн рублей, или 99,7 % от предусмотренных бюджетом республики средств. По информации Минфина РД, данные об освоении выделенных финансовых средств будут дополнительно представлены по результатам отчетов за IV квартал 2017 г.

При этом сообщаем, что по итогам 2017 года проведены следующие мероприятия:

- подпрограмма «Развитие  дошкольного образования детей»

Законом предусмотрено 3 532,353 млн рублей. Профинансировано 3 532,363 млн рублей. Средства направлены в муниципальные бюджеты и государственные образовательные учреждения на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций (на выплату персоналу, предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в том числе на обеспечение деятельности частных дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, за счет средств Программы обеспечена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений.

- подпрограмма  «Развитие  общего образования детей»

Законом предусмотрено 19 716,642 млн рублей. Профинансировано 19 692,292 млн рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ, в том числе частных образовательных учреждений (на выплату персоналу, предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ-интернатов (на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов (на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на дистанционное образование детей-инвалидов (расходы на выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг).

Кроме того, за счет средств Программы обеспечивается доступ государственных и муниципальных образовательных организаций общего образования к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2017 году в рамках государственного контракта, заключенного с компанией ИВТ, более 1300 организаций общего образования были  обеспечены доступом к сети Интернет.  При этом скорость интернет-соединения  доведена до 4 Мб/с, а в крупных сельских населенных пунктах и городах  скорость Интернет-соединения достигает 15 Мб/с.

Обеспечены расходы на  приобретение учебников и учебной литературы для общеобразовательных школ, программно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций Республики Дагестан в условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ республики.

В рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей» республика участвует в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, что позволило реализовать мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом». В соответствии с Соглашением № 074-08-368 от 17.02.2017 г., заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, из федерального бюджета получено 55,484 млн рублей, из республиканского бюджета  выделено  2,920 млн рублей. Создано 159 спортивных площадок при школах сельской местности и ремонт 3 спортивных залов.

- подпрограмма «Развитие  дополнительного образования детей»

Законом предусмотрено 283,821 млн рублей. Профинансировано 280,655 млн рублей. Выделенные средства позволили обеспечить расходы на деятельность (оказание услуг) государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций, закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд). Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений дополнительного образования детей (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» реализовано мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся». Распоряжением  Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 110-р республикой получена  субсидия в размере 57,122 млн рублей, из республиканского бюджета выделено 3,006 млн рублей. Подписано Соглашение № 074-08-273 от 20.02.2017 г.  Создан детский технопарк «Кванториум» для реализации дополнительных общеобразовательных программам, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития.

- подпрограмма «Развитие  профессионального образования»

Законом предусмотрено 1 552,589 млн рублей. Профинансировано 1 547,251 млн рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего профессионального образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений повышения квалификации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

В рамках подпрограммы в 2017 году реализовано мероприятие «Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов». Заключено Соглашение № 074-08-074 от 17.02.2017 г. с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание в Республике Дагестан базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Размер полученной субсидии из федерального бюджета составил 2,639 млн рублей, из бюджета республики – 0,138 млн рублей.

Средства направлены в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Дербентский профессионально-педагогический колледж» на создание условий для инвалидов.

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи»

Законом предусмотрено 269,682 млн рублей, по итогам отчетного года выделено 244,891 млн рублей.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2017 году было охвачено 46 489 детей и подростков (в 2016 г. – 46 104 детей), в том числе более 14 783 чел. - за счет средств республиканского бюджета, из которых:

12 133 чел. - в загородных оздоровительных учреждениях республики;

2 350 чел. – в 30 лагерях дневного пребывания.

- подпрограмма «Будущее республики - одаренные дети»
Законом предусмотрено 2,7 млн рублей, выделено 2,7 млн рублей. Средства направлены на проведение республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад по предметам национально-регионального компонента.

- подпрограмма «Русский язык»

Законом предусмотрено 0,120 млн рублей. Средства на реализацию данной  подпрограммы не выделялись.

- подпрограмма «Изучение языков народов Дагестана»

Средства на реализацию данной подпрограммы в 2017 году не предусматривались.

- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Законом предусмотрено 65,283 млн рублей. Профинансировано 64,073 млн рублей. Средства направлены  на обеспечение  расходов на осуществление переданных полномочий по надзору и контролю в сфере образования.

Кроме того, в рамках реализации  подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы» проделана следующая работа.

В рамках реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» в 2017 году завершено строительство трех общеобразовательных организаций в г. Махачкале на 2 212 мест, в том числе:

- школы на 804 места в г. Махачкале, ул. Аметхана Султана, район Таможенного управления;

-  школы на 804 места в г. Махачкале, район завода «Эльтав»;

-  пристройки на 604 места в СОШ № 10 г. Махачкалы.

По двум общеобразовательным организациям подписаны акты ввода и заключение о соответствии строительства (в районе завода «Эльтав» и пристройки к СОШ № 10 г. Махачкалы).

В результате ожидается ликвидация 3-сменного режима обучения в 4 школах г. Махачкалы.

Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с администрациями муниципальных образований определены даты начала функционирования новых образовательных организаций.