- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2014 г. N 569

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД"

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2015 год" (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 664 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан на 2014-2016 годы" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 22, ст. 1514);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 436 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в сфере межконфессиональных (внутриконфессиональных) отношений в 2014-2016 годах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 1046);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 437 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в сфере межнациональных отношений в 2014-2016 годах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 1047);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 438 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в сфере образования в 2014-2016 годах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 1048);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 439 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в сфере культуры в 2014-2016 годах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 1049);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 440 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в сфере молодежной политики в 2014-2016 годах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 10500).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Джафарова Р.Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

- Утверждена

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 25 ноября 2014 г. N 569

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД"

- ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД"

|  | Ответственный исполнитель государственной программы Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2015 год" (далее - Программа) | - | Министерство печати и информации Республики Дагестан |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соисполнители Программы | - | Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство по национальной политике Республики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан; Министерство по делам молодежи Республики Дагестан; Министерство связи и телекоммуникаций Республики Дагестан; Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан; органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
|  | Цели Программы | - | реализация государственной политики в области противодействия идеологии терроризма; реализация системы мер, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма; координация деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления), общественных и религиозных объединений в сфере противодействия идеологии терроризма; снижение уровня радикализации различных групп населения Республики Дагестан и недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность |
|  | Задачи Программы | - | создание системы комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении; формирование в республике обстановки нетерпимости и негативного отношения к террористическим проявлениям; содействие органам государственной власти республики, органам местного самоуправления; институтам гражданского общества в противодействии идеологии терроризма; эффективное идеологическое сопровождение деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию терроризму; укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; мониторинг факторов, способствующих проявлениям терроризма в сфере межнациональных отношений |
|  | Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в один этап в 2015 году |
|  | Целевые показатели (индикаторы) Программы | - | численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере средств массовой информации, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления, участвовавших в семинарах по проблемам противодействия экстремизму и терроризму; количество стендов, рекламных щитов, баннеров, брошюр, агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости; количество грантов, премий по результатам конкурсов на лучшее освещение по проблематике; количество конференций и форумов по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма; количество публикаций в республиканских и муниципальных средствах массовой информации, направленных на противодействие экстремизму и терроризму; количество антиэкстремистских теле- и радиопередач, документальных фильмов и роликов, размещенных на республиканских и муниципальных каналах телевидения и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; количество аналитических, социологических исследований; количество пресс-конференций, брифингов, круглых столов, обсуждений на дискуссионных площадках по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, организованных органами государственной власти республики и органами местного самоуправления; удельный вес учителей, прошедших курсы повышения квалификации, преподавателей, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма (ОБЖ, заместители по воспитательной работе, организаторы и др.); количество встреч с населением муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам противодействия идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений; численность граждан, прошедших подготовку в профильных лагерях с опорой на национальные традиции (военно-спортивные, конноспортивные лагеря и межконфессиональные молодежные лагеря); количество районов и населенных пунктов, на территории которых зафиксирована активность лиц с экстремистскими взглядами; количество обращений граждан в правоохранительные органы в связи с их преследованием по религиозным убеждениям; количество проведенных фото- и книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма; количество публичных лекций, направленных на противодействие идеологии терроризма; количество проведенных культурных акций по противодействию экстремизму и терроризму |
|  | Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 28672,8 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идеологии терроризма, стоящие перед органами государственной власти, окажет непосредственное влияние на общество и духовно-нравственное формирование подрастающего поколения в Республике Дагестан |

- I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы могут временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов. Но в целом угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства инфраструктуры терроризма и экстремизма.

Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют нормативные акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму. Одним из основных документов является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", который определяет информационные, политические, экономические, социальные и иные методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того, приняты Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, а также другие документы, направленные на противодействие экстремизму и терроризму.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в себя комплекс организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей, направленных на коренное изменение существующих социальных и политических институтов Российской Федерации.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодежная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и терроризма имеют в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе. Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества.

Для конкретизации работы в данном направлении с учетом особенностей и специфики Республики Дагестан необходимо принятие республиканских и муниципальных концепций, государственных программ по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

- II. Приоритеты и цели государственной политики

Республики Дагестан в сфере информационного

противодействия идеологии экстремизма и терроризма

Программа разработана в целях реализации государственной политики Республики Дагестан в области информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Основные цели Программы:

реализация государственной политики в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма;

реализация системы мер, направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма;

координация деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма;

снижение уровня радикализации различных групп населения Республики Дагестана и недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идеологии терроризма, стоящие перед органами государственной власти, окажет непосредственное влияние на общество и духовно-нравственное формирование подрастающего поколения в Республике Дагестан.

- III. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап и рассчитана на 2015 год.

- IV. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении N 1.

- V. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 28672,8 тыс. рублей.

- VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и результатов Программы

Координацию, организацию управления и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель - Министерство печати и информации Республики Дагестан.

Соисполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых средств.

Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные рабочие группы по инициативе соисполнителей Программы.

При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в случае необходимости соисполнители Программы направляют мотивированные предложения о внесении изменений в Программу.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседаниях Правительства Республики Дагестан с заслушиванием отчетов исполнителей Программы и освещены в средствах массовой информации.

- VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2.

- VIII. Описание методики проведения оценки Программы,

ожидаемых результатов ее реализации и их влияния

на общественно-политическую ситуацию в республике

Реализация Программы должна привести к следующим результатам:

усиление защищенности от распространения идеологии экстремизма и терроризма на территории Республики Дагестан;

повышение координации органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма;

повышение ответственности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления за выполнение работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма;

обновление и обогащение методических форм работы с молодежью;

оздоровление духовно-нравственного климата в обществе;

повышение доверия граждан к органам государственной власти республики и правоохранительным органам;

укрепление безопасности республики.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе сводных сведений Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан, а также результатов социологических исследований, мониторинга динамики изменений за оцениваемый период.

Результативность определяется исходя из оценки эффективности реализации комплекса мероприятий Программы с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также для подготовки предложений по внесению в установленном порядке изменений в Программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий Программы, поступления и расходования предусмотренных в Программе финансовых средств.

Эффективность выполнения Программы оценивается по трем критериям:

степень достижения запланированных результатов реализации Программы в отчетном году (результативность реализации);

степень достижения запланированного уровня затрат;

степень исполнения плана по реализации Программы.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

,

где:

- степень достижения  - показателя Программы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом проводится по формуле:

,

где:

- результативность реализации Программы (процентов);

- количество показателей Программы.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы в отчетном году с их плановыми значениями.

При оценке исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется в целом по итогам реализации Программы. При выполнении в установленные сроки не менее 90 проц. запланированных мероприятий и достижении не менее 90 ожидаемых значений показателей (индикаторов) степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 проц. запланированных мероприятий и достижения не менее 75 значений показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана по реализации Программы данной работе дается неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительная оценка исполнения плана по реализации Программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производятся анализ и ранжирование значимости мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных и плановых результатов.

- Приложение N 1

к государственной программе

Республики Дагестан "Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан на 2015 год"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД"

| N п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере средств массовой информации органов исполнительной власти Республики Дагестан и администраций муниципальных образований Республики Дагестан, участвовавших в семинарах по проблемам противодействия экстремизму и терроризму | чел. | не менее 300 |
| 2. | Количество стендов, рекламных щитов, баннеров, брошюр, агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости | шт. | не менее 4500 |
| 3. | Количество грантов, премий по результатам конкурсов на лучшее освещение по проблематике | ед. | 30 |
| 4. | Количество конференций и форумов по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма | ед. | не менее 5 |
| 5. | Количество публикаций в республиканских и муниципальных средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма | шт. | не менее 380 |
| 6. | Количество антиэкстремистских теле- и радиопередач, документальных фильмов и роликов, размещенных на республиканских и муниципальных каналах телевидения и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | шт. | 185 |
| 7. | Количество аналитических, социологических исследований | шт. | 1 |
| 8. | Количество пресс-конференций, брифингов, круглых столов, обсуждений на дискуссионных площадках по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, организованных органами государственной власти республики и органами местного самоуправления | ед. | не менее 110 |
| 9. | Удельный вес учителей, прошедших курсы повышения квалификации, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма (учителя ОБЖ, заместители директора по воспитательной работе, организаторы и др.) | процент | 40 |
| 10. | Доля ежегодно проводимых культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности (первенства, турниры, кубки, смотры-конкурсы, "круглые столы", фестивали и др.) | ед. | не менее 60 |
| 11. | Уровень доверия граждан к органам государственной власти республики и органам местного самоуправления | процент | 50 |
| 12. | Увеличение количества проведенных в муниципальных образованиях Республики Дагестан мероприятий по противодействию идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений | ед. | 6 |
| 13. | Количество кустовых встреч с населением муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам противодействия идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений | шт. | 10 |
| 14. | Численность граждан, прошедших подготовку в профильных лагерях с опорой на национальные традиции (военно-спортивные, конноспортивные лагеря и межконфессиональные молодежные лагеря) | чел. | 600 |
| 15. | Количество районов и населенных пунктов, на территории, которых зафиксирована активность лиц с экстремистскими взглядами | шт. | 9 |
| 16. | Снижение количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с их преследованием по религиозным убеждениям | ед. | 80 |
| 17. | Количество проведенных фото- и книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма | шт. | 6 |
| 18. | Количество публичных лекций, направленных на противодействие идеологии терроризма | шт. | не менее 450 |
| 19. | Количество проведенных культурных акций по противодействию экстремизму и терроризму | ед. | не менее 150 |

- Приложение N 2

к государственной программе

Республики Дагестан "Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан на 2015 год"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД"

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Ожидаемый результат | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка методических рекомендаций по организации информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма в республиканских и муниципальных СМИ | Мининформ РД, Миннац РД, Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | повышение эффективности СМИ, привлечение к работе по идеологическому противодействию экстремизму и терроризму не задействованных в полной мере муниципальных СМИ | - |
| 2. | Организация семинаров, тренингов для журналистов дагестанских СМИ, блогеров по проблемам информационного противодействия экстремизму и терроризму (с приглашением экспертов, специалистов федеральных ведомств и СМИ) | Мининформ РД, Минмолодежи РД | применение современных практик и передового опыта, повышение квалификации журналистов, работающих в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 350 |
| 3. | Изготовление и регулярное обновление для общеобразовательных учреждений стендов для размещения материалов по антитеррористической тематике, в том числе фотографий с краткой биографией погибших сотрудников правоохранительных органов республики, принимавших участие в борьбе с терроризмом, и пострадавших в результате террористических актов мирных граждан с согласия родственников жертв и самих пострадавших | Минобрнауки РД | воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, религиозной терпимости и толерантности, гражданственности и гуманизма | - |
| 4. | Координация и консультативное сопровождение деятельности пресс-служб органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов по информационному противодействию экстремизму и терроризму (с приглашением экспертов, специалистов федеральных ведомств и СМИ) | Мининформ РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), МВД по РД (по согласованию), УФСБ России по РД (по согласованию), прокуратура РД (по согласованию), СУ Следственного комитета РФ по РД (по согласованию) | повышение эффективности работы пресс-служб органов власти, повышение информированности граждан о работе органов власти в области идеологического противодействия экстремизму и терроризму | 200 |
| 5. | Формирование группы журналистов СМИ Республики Дагестан, экспертов, блогеров, специализирующихся по проблематике экстремизма и терроризма, стимулирование и поддержка ее постоянной работы, организация и проведение специальных мероприятий | Мининформ РД, Дагкомрелигия, Минмолодежи РД, Общественная палата РД (по согласованию), ДНЦРАН (по согласованию) | улучшение качества журналистских работ, повышение эффективности СМИ республики в идеологическом противодействии экстремизму, усиление информационной открытости власти | 250 |
| 6. | Разработка, издание и бесплатное распространение в учебных заведениях, учреждениях, организациях в Республике Дагестан брошюр, буклетов, агитплакатов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Дагкомрелигия, Миннац РД, Минмолодежи РД | формирование у населения неприятия экстремистской идеологии, воспитание толерантного отношения к представителям других конфессий | 1887,8 |
| 7. | Организация в порядке факультатива в образовательных учреждениях Республики Дагестан "уроков антитеррора" с целью профилактики распространения экстремистской идеологии | Минобрнауки РД, Минмолодежи РД, МВД по РД (по согласованию) | охват профилактической работой школьников, снижение уровня радикализации в молодежной среде | - |
| 8. | Разработка предложений и рассмотрение на заседании Совета безопасности Республики Дагестан вопроса о координации и неотложных мерах по повышению качества взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации в сфере информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма | МВД по РД (по согласованию), УФСБ России по РД (по согласованию), Мининформ РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | улучшение координации деятельности органов власти, распределение компетенции и зон ответственности | - |
| 9. | Проведение ежегодной межрегиональной научно-практической конференции по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций | Мининформ РД, Общественная палата РД (по согласованию), Дагкомрелигия, (по согласованию), ДНЦ РАН (по согласованию), вузы в РД (по согласованию) | выработка стратегии идеологической борьбы с экстремизмом и терроризмом, обмен опытом, разработка практических рекомендаций | 470 |
| 10. | Обеспечение постоянного информирования населения Республики Дагестан через СМИ о деятельности органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению безопасности граждан | Мининформ РД, Миннац РД, Дагкомрелигия, Минобрнауки РД, Минкультуры РД, Минспорт РД, Минмолодежи РД, МВД по РД (по согласованию), УФСБ России по РД (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | совершенствование системы информационного противодействия экстремизму и терроризму, повышение информированности граждан о работе органов власти в области идеологического противодействия экстремизму и терроризму, повышение доверия граждан к власти | - |
| 11. | Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения в СМИ основных мероприятий НАК, АТК в РД, Оперативного штаба в РД, АТК в МО РД | Мининформ РД | повышение информированности населения об информационно-пропагандистской деятельности органов правоохранительной системы и органов государственной власти, повышение лояльности граждан к правоохранительным органам и их работе | - |
| 12. | Организация на республиканском телевидении, в печатных и электронных СМИ циклов передач, публикаций, информационно-аналитических материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, с участием экспертного сообщества, в т.ч. представителей научной и творческой интеллигенции, религиозных объединений и общественных организаций в Республике Дагестан | Мининформ РД, МВД по РД (по согласованию), УФСБ России по РД (по согласованию), Миннац РД, Дагкомрелигия, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минспорт РД, Минмолодежи РД | совершенствование системы информационного противодействия экстремизму и терроризму, изменение общественного мнения в сторону неприятия всеми слоями дагестанского общества любых проявлений экстремизма | 1480 |
| 13. | Подготовка и размещение на каналах местного телевидения, в муниципальных печатных и электронных СМИ материалов, направленных на противодействие и профилактику экстремизма и терроризма | Мининформ РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), МВД по РД (по согласованию), Минмолодежи РД | уменьшение риска вовлечения в преступные сообщества дагестанской молодежи | 1000 |
| 14. | Организация регулярных публичных выступлений в республиканских СМИ представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, научной общественности, руководителей администраций муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов и авторитетных религиозных деятелей республики по вопросам профилактики экстремистских и террористических проявлений | Мининформ РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, МВД по РД (по согласованию), УФСБ России по РД (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | активное вовлечение руководителей органов исполнительной власти республики, администраций муниципальных образований, а также населения республики в процесс противодействия экстремизму и терроризму | - |
| 15. | Создание на республиканских каналах телевидения специальных передач в целях регулярного освещения актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений | Мининформ РД, Дагкомрелигия | обеспечение информированности населения по проблемам государственно-конфессиональных отношений, пропаганда в обществе толерантности и межконфессиональной терпимости | 300 |
| 16. | Организация и размещение в республиканских и муниципальных печатных СМИ материалов, направленных на пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедских отношений между народами Дагестана | Мининформ РД, Миннац РД, Минобрнауки РД, Дагкомрелигия, Минкультуры РД, Минспорт РД, Минмолодежи РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), Общественная палата РД (по согласованию), ДНЦ РАН (по согласованию) | воспитание дагестанской молодежи в духе народных традиций и обычаев, пропаганда единства народов Дагестана как объединяющей идеи, являющейся фундаментом для развития и процветания республики | 380 |
| 17. | Организация пропаганды среди населения ценностей гражданского общества, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности | Мининформ РД, Дагкомрелигия, Миннац РД, Минмолодежи РД, Общественная палата РД (по согласованию), ДНЦ РАН (по согласованию), вузы в РД (по согласованию) | усиление факторов формирования общедагестанской, общероссийской идентичности, укрепление государственности, межнациональных отношений, снижение уровня религиозного противостояния | 400 |
| 18. | Организация публичных выступлений в СМИ известных спортсменов (олимпийских чемпионов, чемпионов мира и т.д.) с призывом отказаться от антисоциального поведения, изготовление социальных роликов | Мининформ РД, Минспорт РД | активное вовлечение авторитетных личностей республики в процесс противодействия экстремизму и терроризму, уменьшение риска вовлечения в преступные сообщества дагестанской молодежи | 200 |
| 19. | Создание документальных фильмов, посвященных противодействию экстремизму и терроризму | Мининформ РД, Дагкомрелигия, Миннац РД, МВД по РД (по согласованию) | разоблачение истинной сути терроризма, его преступного характера, дегероизация последователей экстремистской идеологии | 300 |
| 20. | Создание на республиканских каналах телевидения документальных фильмов о работе сотрудников правоохранительных органов, в т.ч. погибших при исполнении служебных обязанностей, а также о погибших и пострадавших в результате террористических актов мирных гражданах | Мининформ РД, МВД по РД (по согласованию) | воспитание молодежи в духе патриотизма, героизация сотрудников правоохранительных органов, повышение уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов | 400 |
| 21. | Проведение республиканских конкурсов по антитеррористической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу | Мининформ РД, Миннац РД, Дагкомрелигия | повышение значимости деятельности, статуса журналистов, работающих в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 200 |
| 22. | Использование средств наружной рекламы, установленной в местах массового пребывания людей, для размещения информации антитеррористической направленности | Мининформ РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | увеличение охвата населения информацией антитеррористической направленности | 600 |
| 23. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов антитеррористической направленности | Мининформ РД | расширение аудитории, охваченной антиэкстремистским контентом, за счет использования всех форматов электронных СМИ | 480 |
| 24. | Организация в социальных сетях и блогосфере работы по противодействию экстремизму и терроризму | Мининформ РД, Миннац РД, Минобрнауки РД, Дагкомрелигия, Минкультуры РД, Минмолодежи РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан | снижение отрицательного влияния интернет-пропаганды и агитации в социальных сетях на дагестанскую молодежь | 225 |
| 25. | Подготовка с привлечением экспертного сообщества аналитических материалов на антиэкстремистскую тематику и размещение их в печатных и электронных СМИ | Мининформ РД, Дагкомрелигия, Миннац РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан | повышение качества и эффективности информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма | 160 |
| 26. | Организация периодического распространения по современным медиаканалам коммуникации (электронные СМИ, социальные сети, блогосфера) информации о возможностях и фактах мирной (профессиональной, спортивной, творческой и т.п.) самореализации дагестанской молодежи | Мининформ РД, Минмолодежи РД, Минтруд РД, Минкультуры РД, Минспорт РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | пропаганда в обществе толерантности и межконфессиональной терпимости, повышение качества и эффективности информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма | 200 |
| 27. | Организация по современным медиаканалам (электронные СМИ, социальные сети, блогосфера) комплекса информационных мероприятий по формированию у населения негативного отношения к лицам, подверженным экстремистскому влиянию, а также по укреплению положительного образа борца с терроризмом | Мининформ РД, МВД по РД (по согласованию), Минобрнауки РД, Миннац РД, Минкультуры РД, органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | разоблачение истинной сути терроризма, дегероизация последователей экстремистской идеологии, формирование у населения неприятия любых проявлений экстремизма | 180 |
| 28. | Проведение межрегионального форума детских и подростковых общественных объединений на тему информационной защиты подрастающего поколения от негативного воздействия экстремистской идеологии | Минмолодежи РД, Мининформ РД | охват профилактической работой детей и подростков, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, религиозной терпимости и толерантности, гражданственности и гуманизма |  |
| 29. | Организация мониторинга печатных и электронных СМИ на предмет выявления публикаций антиконституционной, националистической и экстремистской направленности | Мининформ РД, Управление Роскомнадзора по РД (по согласованию), Миннац РД, Дагкомрелигия, Минмолодежи РД | обеспечение соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации | 160 |
| 30. | Организация проведения социологического исследования с целью изучения общественного мнения в области противодействия терроризму и выработка предложений по повышению эффективности действий республиканских органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по профилактике террористических угроз | Мининформ РД, Дагкомрелигия, Миннац РД, Минмолодежи РД | повышение эффективности действий республиканских органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления по профилактике террористических угроз | - |
| 31. | Проведение мероприятий с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минкультуры РД, Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | популяризация и пропаганда культурного, исторического и духовного наследия России, Дагестана и воспитание в подрастающем поколении патриотических чувств | - |
| 32. | Проведение мероприятий индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минкультуры РД, Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | агитационная работа среди молодежи по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по популяризации знаний об истории, культуре своей Родины, духовное воспитание граждан, противодействие религиозно-политическому экстремизму | - |
| 33. | Создание в высших учебных заведениях республики комиссий с включением наиболее авторитетных представителей профессорско-преподавательского состава, в том числе постоянно работающих в сети "Интернет", по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь, лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом) | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минкультуры РД, Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | агитационная работа среди молодежи по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по популяризации знаний об истории, культуре своей Родины, духовное воспитание граждан, противодействие религиозно-политическому экстремизму | - |
| 34. | Проведение в образовательных учреждениях круглых столов и семинаров по вопросам межнациональных отношений и национальной политики в Республике Дагестан | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минкультуры РД, Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | популяризация и пропаганда духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания молодежи | - |
| 35. | Внедрение в учебный процесс образовательных организаций учебных материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма | Минобрнауки РД, Дагкомрелигия | агитационная работа среди молодежи по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по популяризации знаний об истории, культуре своей Родины, духовное воспитание граждан, противодействие религиозно-политическому экстремизму | - |
| 36. | Проведение республиканского семинара "Методические и педагогические основы гражданского и патриотического воспитания в образовательных учреждениях" | Минобрнауки РД, Минмолодежи РД | обеспечение общественной стабильности, мира и согласия, подъема патриотических чувств, самосознания и консолидации дагестанских этносов | 50 |
| 37. | Размещение на сайтах образовательных организаций информации для родителей и обучающихся по противодействию идеологии экстремизма и терроризма | Минобрнауки РД | активизация информационно-разъяснительной работы среди родителей по проблемам противодействия экстремизму и терроризму | - |
| 38. | Организация повсеместного проведения по линии органов ученического самоуправления акций по противодействию идеологии терроризма под девизом "Я, Ты, Он, Она - вместе целая страна" | Минобрнауки РД | поддержка культурного диалога как важного средства противодействия экстремизму и терроризму, вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 500 |
| 39. | Проведение республиканского смотра-конкурса художественной самодеятельности учащихся "Очаг мой - родной Дагестан" | Минобрнауки РД | популяризация и пропаганда культурного, исторического и духовного наследия России, Дагестана и воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств | 500 |
| 40. | Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" (10-11 классы); участие во Всероссийском этапе "Президентские состязания" (г. Анапа) | Минобрнауки РД, Минспорт РД | формирование духовно-нравственной основы личности, ее гражданской позиции и потребности в здоровом образе жизни, укрепление межнационального мира и согласия в республике | 700 |
| 41. | Проведение военно-спортивных игр "Орленок", "Победа", "Зарница" | Минобрнауки РД | формирование духовно-нравственной основы личности, ее гражданской позиции и потребности в достойном, самоотверженном служении Отчизне, сопричастности к ее истории, культуре | 400 |
| 42. | Проведение республиканского конкурса исследовательских и творческих работ "И гордо реет флаг державный", посвященного истории государственной символики Российской Федерации и Республики Дагестан | Минобрнауки РД | формирование гражданского, патриотического сознания, духовно-нравственной основы личности, укрепление дружбы между народами Дагестана и России | 100 |
| 43. | Осуществление анализа содержания образовательных программ системы дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих, на основе которого необходимо разработать долгосрочную программу подготовки (повышения квалификации) государственных и муниципальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма | Минобрнауки РД | формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию | - |
| 44. | Осуществление анализа системы религиозного образования; приведение функционирования религиозных образовательных организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации (лицензирование, регистрация, корректировка (при необходимости) образовательных программ) | Минобрнауки РД | формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию | - |
| 45. | Осуществление анализа и мониторинга выбора модулей курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Минобрнауки РД | формирование и совершенствование модулей курса "Основы религиозных культур и светской этики", способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию | - |
| 46. | Введение дополнительной общеобразовательной программы "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма" и обеспечение ежегодного проведения обучения по вышеуказанной программе студентов образовательных организаций высшего образования | Минобрнауки РД | агитационная работа среди молодежи по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по популяризации знаний об истории, культуре своей Родины, духовное воспитание граждан, противодействие религиозно-политическому экстремизму | - |
| 47. | Организация курсов повышения квалификации преподавателей, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма (ОБЖ, заместители по воспитательной работе, организаторы) | Минобрнауки РД | формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии | 600 |
| 48. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований Республики Дагестан по проблемам эффективного противодействия идеологии терроризма | Миннац РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | совершенствование системы информационного противодействия терроризму | 150 |
| 49. | Проведение научно-практической конференции на тему "Терроризм как угроза межнационального мира и согласия". Издание сборника материалов конференции | Миннац РД, Мининформ РД | активизация информационно-разъяснительной работы среди населения по проблемам противодействия идеологии терроризма | 300 |
| 50. | Проведение научно-практической конференции на тему "Органы государственной власти и институты гражданского общества в борьбе с экстремизмом и терроризмом в сфере межнациональных отношений"; издание сборника материалов конференции | Миннац РД, Мининформ РД | консолидация усилий органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, институтов гражданского общества в противодействии идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений | 300 |
| 51. | Размещение информационных материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений на сайте Миннаца РД | Миннац РД | обеспечение гармонизации межнациональных отношений, предотвращение этнических конфликтов | - |
| 52. | Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в целях противодействия идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений | Мининформ РД, Миннац РД | укрепление межнационального мира и согласия в республике | - |
| 53. | Организация и проведение в ГБУ РД "Дом дружбы" фото- и книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма | Миннац РД, Мининформ РД | воспитание гражданственности и патриотизма | 200 |
| 54. | Издание цикла научных статей на тему "Дагестанские этнокультурные традиции и их потенциал в противодействии терроризму в сфере межнациональных отношений" | Миннац РД, Мининформ РД | обеспечение общественной стабильности, мира и согласия, подъема патриотических чувств, самосознания и консолидации дагестанских этносов | 100 |
| 55. | Переиздание книги "Жизнь и смерть во имя Отечества" | Миннац РД, Мининформ РД | формирование духовно-нравственной основы личности, ее гражданской позиции и потребности в достойном, самоотверженном служении Отчизне, сопричастности к ее истории, культуре | 500 |
| 56. | Поддержка деятельности общественно-политических организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма и последовательно выступающих за укрепление российской государственности | Миннац РД | поддержание стабильной общественно-политической обстановки, формирование в обществе стойкого неприятия идеологии терроризма | 250 |
| 57. | Проведение конкурса среди общественных организаций в Республике Дагестан на лучшую постановку работы по противодействию идеологии терроризма | Миннац РД | поддержание стабильной общественно-политической обстановки, формирование в обществе стойкого неприятия идеологии терроризма | 150 |
| 58. | Организация семинаров-совещаний для заместителей глав администраций муниципальных образований Республики Дагестан, курирующих вопросы межнациональных отношений и общественной безопасности, по вопросам противодействия идеологии терроризма | Миннац РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | обеспечение межнационального мира и согласия | 200 |
| 59. | Стимулирование разработок проектов и программ институтов гражданского общества, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни детей и молодежи | Минмолодежи РД, Миннац РД | духовно-нравственное воспитание граждан, гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 150 |
| 60. | Организация круглых столов на базе представительств Республики Дагестан в Краснодарском и Ставропольском краях и городе Санкт-Петербурге с участием студенческой молодежи, научного сообщества и органов исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам противодействия идеологии терроризма с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций | Миннац РД, Минмолодежи РД, Мининформ РД | обеспечение межнационального мира и согласия, совершенствование системы информационного противодействия терроризму | 150 |
| 61. | Мониторинг социальных сетей на предмет выявления признаков экстремизма и терроризма, конфликтных и предконфликтных ситуаций | Миннац РД, Минкомсвязь РД | снижение отрицательного влияния интернет-пропаганды и агитации в социальных сетях на молодежь | - |
| 62. | Осуществление мониторинга и анализа ситуации в Республике Дагестан с целью выявления возможных причин возникновения террористических проявлений | Миннац РД | обеспечение общественной безопасности, межнационального мира и согласия | 300 |
| 63. | Разработка и издание учебно-методических материалов и пособий, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде | Минмолодежи РД, Мининформ РД, Дагкомрелигия, Общественная палата РД (по согласованию) | совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде | 120 |
| 64. | Проведение ежегодной молодежной научно-практической конференции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций | Минмолодежи РД, Мининформ РД, ДНЦ РАН (по согласованию) | вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 500 |
| 65. | Проведение лекций с приглашением зарубежных богословов на тему профилактики экстремизма в молодежной среде | Дагкомрелигия, Минмолодежи РД, Мининформ РД, | формирование у молодежи неприятия идеологии экстремизма и терроризма | 450 |
| 66. | Проведение цикла теле-, радиопередач "Откровенно говоря" по обсуждению проблемы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде с учеными, представителями культуры, искусства, творческих союзов, педагогами, ветеранами войны, труда и военной службы | Мининформ РД, Минмолодежи РД, Военный комиссариат РД (по согласованию), ДНЦ РАН (по согласованию) | создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики | 200 |
| 67. | Создание и развитие банка информационно-методических материалов по обеспечению работы в сфере профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде | Минмолодежи РД, Мининформ РД, Военный комиссариат РД (по согласованию) | повышение правовой грамотности населения, увеличение охвата населения информацией антитеррористической направленности | 70 |
| 68. | Разработка методических рекомендаций по различным направлениям антитеррористической деятельности для многофункциональных молодежных центров муниципальных образований и учебных заведений | Минмолодежи РД, Общественная палата РД (по согласованию), ДНЦ РАН (по согласованию) | совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде | 100 |
| 69. | Проведение семинара на тему "Об опыте совместной работы органов по делам молодежи, военных комиссариатов, представителей духовенства, РО ДОСААФ России РД, ветеранских организаций по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества" | Минмолодежи РД, Военный комиссариат РД (по согласованию) | повышение координации органов государственной власти Республики Дагестан, духовенства и институтов гражданского общества в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма | 70 |
| 70. | Организация работы зональных курсов повышения квалификации специалистов по работе с молодежью при муниципалитетах по курсу "Профилактика экстремизма в молодежной среде" | Минмолодежи РД, Минобрнауки РД | повышение правовой грамотности специалистов по работе с молодежью при муниципалитетах | 100 |
| 71. | Организация работы по проведению комплексов мероприятий "Я - россиянин, дагестанец" в образовательных и спортивных учреждениях | Минмолодежи РД, Минобрнауки РД, Минспорт РД, вузы в РД (по согласованию) | формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности | 200 |
| 72. | Цикл семинаров "Мирный Дагестан", направленных на профилактику радикализации молодежи; ознакомление с основами духовно-нравственной культуры | Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики | 200 |
| 73. | Организация "тимуровского" и волонтерского движения по оказанию помощи семьям погибших в результате террористических актов | Минмолодежи РД, Мининформ РД | преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений | 150 |
| 74. | Проведение ежегодной акции "День памяти жертв террора", приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Минмолодежи РД, Мининформ РД | консолидация общества для решения проблем, связанных с воспитанием молодежи | 100 |
| 75. | Формирование деятельности лекторских групп с участием представителей правоохранительных органов, образовательных учреждений, религиозных и общественных организаций с целью разъяснения молодежи вопросов противодействия экстремизму и терроризму | Минмолодежи РД, Общественная палата РД (по согласованию) | увеличение числа творческих и профессиональных объединений, вовлеченных в информационно-просветительскую работу по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде | 200 |
| 76. | Проведение мероприятий по налаживанию внутриконфессионального диалога среди молодежи | Минмолодежи РД | преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений | 100 |
| 77. | Организация в вузах, учреждениях среднего профессионального образования дней борьбы против экстремизма и терроризма с проведением диспутов, обсуждений, бесед, просмотром художественных и документальных фильмов | Минмолодежи РД, Мининформ РД, Минкультуры РД, вузы в РД (по согласованию) | активизация информационно-разъяснительной работы среди молодежи по проблемам противодействия экстремизму и терроризму | 100 |
| 78. | Проведение встречи старших поколений с проблемной молодежью "Страницы мужества" | Минмолодежи РД, вузы в РД (по согласованию) | возрождение духовных ценностей и культуры среди дагестанской молодежи | 300 |
| 79. | Организация в социальных сетях и блогосфере работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде | Мининформ РД, Минмолодежи РД | снижение отрицательного влияния интернет-пропаганды и агитации в социальных сетях на молодежь | 300 |
| 80. | Создание и продвижение информационно-просветительских, образовательных, конфессиональных порталов | Минмолодежи РД, Мининформ РД, Дагкомрелигия | снижение отрицательного влияния интернет-пропаганды и агитации в социальных сетях на молодежь | 600 |
| 81. | Издание и распространение трудов признанных российских и зарубежных богословов по вопросам теологического противодействия экстремизму и терроризму | Дагкомрелигия, Мининформ РД, Минмолодежи РД | совершенствование системы информационного противодействия экстремизму и терроризму | 100 |
| 82. | Курсы по историко-культурному наследию и возрождению традиционных этических норм поведения молодежи и подростков в обществе "Кодекс чести горца" | Минмолодежи РД, Минкультуры РД | положительная динамика роста патриотизма и возрождение нравственных ценностей и культуры среди молодежи | 170 |
| 83. | Историко-патриотическая акция "Сигнальные костры" | Минмолодежи РД, Мининформ РД | популяризация знаний об истории, культуре своей Родины, духовное воспитание граждан | 160 |
| 84. | Организация работы по адаптации абитуриентов, студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования республики к условиям городской среды | Минмолодежи РД, Мининформ РД | привитие знаний молодежи по безопасности жизнедеятельности в городской среде | 200 |
| 85. | Осуществление постоянного социологического и статистического мониторинга и анализа ситуации в Республике Дагестан с целью выявления причин возникновения экстремистских проявлений среди молодежи | Минмолодежи РД, Дагкомрелигия | усиление защищенности от дальнейшего проникновения идеологии экстремизма и терроризма на территорию Республики Дагестан | 250 |
| 86. | Республиканские соревнования среди молодежи: | Минмолодежи РД, Минспорт РД | положительная динамика роста патриотизма и возрождение духовных ценностей и культуры среди молодежи в республике, пропаганда патриотических ценностей, национальной гордости, уважения к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией защиту Отечества, рост патриотизма и возрождение духовных ценностей и культуры среди молодежи в республике | - |
| 87. | Республиканская спартакиада по военно-прикладному многоборью и техническим видам спорта | Минмолодежи РД, Минспорт РД |  | 60 |
| 88. | Чемпионат республики по пулевой стрельбе среди студенческой и допризывной молодежи | Минмолодежи РД, Минспорт РД |  | 100 |
| 89. | Военно-спортивная игра "Ополченец" | Минмолодежи РД, Минспорт РД |  | 200 |
| 90. | Стимулирование разработок проектов и программ институтов гражданского общества, направленных на культурно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни детей и молодежи | Минмолодежи РД, Минкультуры РД, ДНЦ РАН (по согласованию), вузы в РД (по согласованию) | создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики | 400 |
| 91. | Поддержка деятельности общественно-политических, некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия экстремизму и терроризму и последовательно выступающих за укрепление российской государственности | Миннац РД, Дагкомрелигия, Минмолодежи РД | активизация информационно-разъяснительной работы среди населения по проблемам противодействия экстремизму и терроризму | 400 |
| 92. | Разработка планов мероприятий по предупреждению возможных террористических актов в местах проведения массовых религиозных мероприятий, религиозных организациях и религиозных образовательных учреждениях | Дагкомрелигия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | обеспечение общественной безопасности | - |
| 93. | Разработка методических рекомендаций по различным направлениям антитеррористической деятельности для религиозных организаций, религиозных образовательных учреждений и муниципальных образований Республики Дагестан | Дагкомрелигия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | обеспечение общественной безопасности | - |
| 94. | Организация и проведение конгресса мусульманских общин Северного Кавказа. Издание сборника материалов конгресса | Дагкомрелигия | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 400 |
| 95. | Содействие в организации мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам | Дагкомрелигия | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 200 |
| 96. | Содействие в организации праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову и Пасхе | Дагкомрелигия | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 300 |
| 97. | Содействие в проведении мавлида Ан-Наби, посвященного рождению пророка Мухаммада | Дагкомрелигия | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 200 |
| 98. | Содействие в организации мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам | Дагкомрелигия | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 200 |
| 99. | Проведение мероприятий по налаживанию диалога между мусульманами республики, придерживающимися разных направлений в исламе | Дагкомрелигия | снижение уровня конфликтности и поиск путей примирения в дагестанском обществе | 250 |
| 100. | Организация публичных призывов в средствах массовой информации, распространение листовок с призывом о прекращении преступной деятельности и возвращении к мирной жизни | Дагкомрелигия, Мининформ РД | участие религиозных организаций и средств массовой информации в разъяснительной работе по противодействию идеологии терроризма | - |
| 101. | Проведение цикла занятий с представителями религиозных организаций, религиозных образовательных учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций | Дагкомрелигия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов | - |
| 102. | Проведение региональной научно-практической конференции на тему "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма: международный и отечественный опыт". Издание сборника материалов конференции | Дагкомрелигия, Мининформ РД | вовлечение ученых и алимов в процесс противодействия идеологии терроризма | 200 |
| 103. | Издание и распространение в религиозных организациях и религиозных образовательных учреждениях, местах массового скопления людей религиозной литературы по вопросам профилактики идеологии экстремизма и терроризма, пропаганды здорового образа жизни, толерантности в обществе | Дагкомрелигия, Мининформ РД | формирование у населения неприятия идеологии экстремизма, толерантного отношения к представителям других конфессий | 200 |
| 104. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике идеологии экстремизма и терроризма (в информационных сетях, выезды представителей советов алимов по городам и районам республики и др.) | Дагкомрелигия | активное привлечение представителей духовенства республики в процесс противодействия идеологии терроризма | 300 |
| 105. | Издание и распространение трудов признанных российских и зарубежных богословов по вопросам противодействия идеологии терроризма | Дагкомрелигия, Мининформ РД | духовное воспитание населения республики | 300 |
| 106. | Организация и проведение в средствах массовой информации циклов передач и обсуждение в социальных сетях разъяснений видных религиозных деятелей об основных правах и обязанностях мусульман, проживающих в светском государстве | Дагкомрелигия, Мининформ РД | противодействие идеологии терроризма с использованием информационных сетей | - |
| 107. | Привлечение религиозных средств массовой информации и информационных агентств к проведению акций по противодействию идеологии терроризма в обществе | Дагкомрелигия, Мининформ РД | участие религиозных средств массовой информации и информационных агентств в разъяснительной работе по противодействию идеологии терроризма | - |
| 108. | Проведение комплексного обследования объектов религиозных организаций и религиозных образовательных учреждений на предмет оценки состояния и степени антитеррористической защищенности | Дагкомрелигия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | снижение риска совершения террористических актов | - |
| 109. | Поддержка преподавания русского языка, естественных и гуманитарных учебных дисциплин в исламских образовательных учебных заведениях | Дагкомрелигия, Минобрнауки РД | повышение образовательного уровня молодежи, обучающихся в религиозных образовательных учреждениях | 150 |
| 110. | Оказание содействия ДУМД в приведении деятельности религиозных образовательных учреждений республики в соответствие с законодательством | Дагкомрелигия, Управление Минюста России по РД (по согласованию) | улучшение качества религиозного образования в республике | - |
| 111. | Организация плановой миротворческой проповеднической миссии антитеррористической направленности на русском языке (чтение проповедей в мечетях и лекций в образовательных учреждениях республики, издание брошюр, в том числе на электронных информационных носителях, и т.д.) | Дагкомрелигия, Мининформ РД | снижение уровня конфликтности и поиск путей примирения в дагестанском обществе | 200 |
| 112. | Разработка и введение в учебные программы религиозных образовательных учреждений специальных уроков, лекций по противодействию идеологии терроризма | Дагкомрелигия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | повышение образовательного уровня молодежи по вопросам безопасности | - |
| 113. | Создание лекторских групп с участием представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов, религиозных организаций, образовательных организаций | Дагкомрелигия, Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | вовлечение населения в процесс профилактики правонарушений и терроризма | 150 |
| 114. | Проведение республиканской конференции на тему "Роль религии в сохранении мира и стабильности в обществе". Издание сборника материалов конференции | Дагкомрелигия, Мининформ РД | религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание молодежи | 250 |
| 115. | Проведение республиканского семинара-тренинга для специалистов, работающих с религиозной молодежью, на тему "Современные формы работы с молодежью по противодействию идеологии терроризма" | Дагкомрелигия, Минмолодежи РД | вовлечение специалистов в процесс воспитания религиозной молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 100 |
| 116. | Проведение в муниципальных образованиях Республики Дагестан акций солидарности религиозной молодежи в борьбе с идеологией терроризма | Дагкомрелигия, Минмолодежи РД, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 250 |
| 117. | Проведение в 2015 году ежегодного международного межрелигиозного молодежного форума, направленного на противодействие идеологии терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, укрепление мира и стабильности в обществе, посвященного 2000-летию города Дербента | Дагкомрелигия, Минмолодежи РД, администрация муниципального образования "город Дербент" (по согласованию) | воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и гуманизма | 1500 |
| 118. | Организация и проведение международной богословской конференции в Республике Дагестан по вопросу сохранения мира и стабильности в республике с участием делегации Всемирного союза мусульманских ученых и ученых Дагестана. Издание сборника материалов конференции | Дагкомрелигия, Мининформ РД | религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание молодежи | 1500 |
| 119. | Организация и проведение международной богословской конференции в Республике Дагестан, посвященной профилактике идеологии экстремизма и терроризма, с участием авторитетных в исламском мире богословов и ученых Дагестана. Издание сборника материалов конференции | Дагкомрелигия, Мининформ РД | религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика идеологии экстремизма и терроризма | 500 |
| 120. | Организация проведения социологических исследований по актуальным проблемам государственно-конфессиональных отношений | Дагкомрелигия, ДНЦ РАН (по согласованию) | проведение социологических исследований на предмет определения степени влияния экстремистской идеологии в молодежной среде | 100 |
| 121. | Организация и проведение оперативного мониторинга информационного пространства с целью своевременного выявления контента, имеющего негативный характер и направленного на нагнетание ситуации в республике | Дагкомрелигия | своевременное выявление каналов распространения идеологии терроризма с использованием информационного пространства | 100 |
| 122. | Организация и проведение конкретных мероприятий в населенных пунктах республики (выборочно с учетом сложности ситуации на местах) с привлечением местного населения, направленных на противодействие идеологии терроризма | Дагкомрелигия | привлечение жителей населенных пунктов республики в процесс противодействия идеологии терроризма | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 28672,8 |