Приложение № 1

График

проведения мероприятий заочного и очного этапов проекта

«Общереспубликанские предметные школы» по направлению «Этнокультурная школа»

Заочный этап:

- Выполнение тестовой работы и заданий с развернутым ответом по вариантам:

11 октября 2018 г.: с 9:00 до 12:00 – организация работы общеобразовательных школ по выполнению тестовой работы и заданий с развернутым ответом. На выполнение заданий по направлению «Мой Дагестан» отводится один учебный час;

с 12:00 до 18:00 – сканирование и отправка скан-копий выполненных работ по направлению «Мой Дагестан» из муниципальных районов/городских округов на проверку на электронные адреса опорной школы (адрес электронной почты Этнокультурной школы ege200635@yandex.ru).

12 октября 2018 г.: с 9:00 до 12:00 – организация работы общеобразовательных школ по выполнению тестовой работы и заданий с развернутым ответом;

с 12:00 до 18:00 – сканирование и отправка скан-копий выполненных работ по направлению «Мой Дагестан» из муниципальных районов/городских округов на проверку на электронные адреса опорных школ;

12 октября 2018 г.  с 9:00 до 18:00 – проверка работ экспертной группой по направлению «Мой Дагестан» на базе опорной школы (по согласованию);

15 и 16 октября 2018 г. – формирование списка обучающихся 7-х классов – участников проекта для участия в следующей части заочного этапа проекта и размещение списка на сайте Минобрнауки РД.

- Выполнение заданий после изучения обучающимися методического материала:

16 октября 2018 г. – размещение методического материала и заданий к нему на сайте Минобрнауки РД;

с 17 по 22 октября 2018 г. – изучение методического материала и выполнение заданий обучающимися-участниками проекта, которые после отбора были рекомендованы к участию в следующем этапе;

23 октября 2018 г. – сканирование и отправка скан-копий выполненных работ из муниципальных районов/городских округов на проверку на электронные адреса опорных школ;

24 и 25 октября 2018 г. – проверка работ экспертными группами по профильным предметам.

26 и 27 октября 2018 г. - – формирование списка обучающихся 7-х классов – участников проекта для участия в следующем очном этапе и размещение списка на сайте Минобрнауки РД.

Очный этап:

Участники, прошедшие обе части заочного этапа и рекомендованные экспертной группой для участия в очном этапе, приглашаются 1 ноября 2018 г. в 10:00 на базе опорной площадки проекта «Общереспубликанские предметные школы»: «Этнокультурная школа Республики Дагестан» - МБОУ «Гимназия № 35» г. Махачкалы, директор Меджидова Ч.М.

Очный этап предполагает проведение конкурсного задания по направлению «Мой Дагестан»: разработка и защита проекта по одной из предложенных вышеуказанной образовательной организацией тем (подготовка проекта участником в течение двух учебных часов).