ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта РД

"Современная школа"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Республики Дагестан "Современная школа"**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Республике Дагестан обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Шабанова Л.Ю. Магомедова З.И. Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы в рамках предметной области «Технология» и других предметных областей | 1 апреля 2019 г.-2024 г. | 1 августа  2019 г. -  2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Курбанова Ф.М. Багомаев М.А. | Отчет | РРП |
| 1.1.2.  1.1.3. | Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций Республики Дагестан разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей"  Проведение мониторинга проведения обучения преподавателей | 1 апреля 2020 г.-2024 г.  1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2020 г.- 2024 г.  31 декабря 2020 г. | Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К.  Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | Отчет  Отчет | РРП  РРП |
| 1.1. | В Республике Дагестан проведены мероприятия по изучению условий для обеспечения изучения предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум |  | 31 декабря  2020 г. | Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.2.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на включение Республики Дагестан в перечень субъектов Российской Федерации перечня субъектов Российской Федерации, реализующих в 2020 году мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских | 1 января 2020 г.-  2024 г. | 1 марта  2020 г.-  2024 г. | Шабанова Л.Ю. | Письмо в Минпросвещение России | РРП |
| 1.2. | Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на включение Республики Дагестан в перечень субъектов Российской Федерации перечня субъектов Российской Федерации, реализующих в 2020 году мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 1 апреля 2020 г.-  2024 г. | Шабанова Л.Ю. | Письмо в Минпросвещение России | РРП |
| 1.3.1. | Формирование перечня организаций Республики Дагестан разного типа в 6 муниципальных районах, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию | 15 января 2020 г.-2024 г. | 31 марта  2020 г.-2024 г. | Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | Перечень организаций | РРП |
| 1.4.1 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум» | 1 июня 2021 г.-2024 г. | 30 августа  2021 г.-2024 г. | Кудаев Т.М. | Перечень соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразователь-ными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября 2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.6. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», не менее чем в 70% организациях, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 15 декабря  2024 г. | Шабанова Л.Ю. Магомедова З.И. Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1 октября 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Разработана дорожная карта по реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций | 1 июля 2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 8 июня 2019 г. | 8 июля 2019 г. | Атаев Д.А. | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.3. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.4. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г.  2022 г. | 31 декабря  2020 г.-2022 г. | Кудаев Т.М.  Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогических работников для реализации образовательных программ на обновленном оборудовании | 1 января 2020 г.-2022 г. | 31 декабря  2020 г.-2024 г. | Атаев Д.А.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.6. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 8 июля 2019 г. | Атаев Д.А. | Заявка *Республики Дагестан* в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.7. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Омарова У.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РРП |
| 3. | В *Республике Дагестан* ликвидировано обучение в 3-ю смену[[1]](#footnote-1)  2019 г. – 2280 мест в 9 школах;  2020 г. – 2832 мест в 4 школах;  2021 г. – 3814 мест в 4 школах | 1 января  2019 г.-2021 г. | 31 декабря  2019 г.-2021 г. | Баглиев М.Д.  Арсланов М.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4. | В школах Республике Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  2019 г. – в 168 школах;  2020 г. – в 42 школах;  2021 г. – 61 школах  2022-2024 гг. – 619 школах | 1 января  2019 г.-2024 г. | 31 декабря  2019 г.-2024 г. | Кудаев Т.М. Шабанова Л.Ю. Курбанова Ф.М. Гусейнов И.М. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июня  2019 г.-2024 г. | 1 июня  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю. | Заявка Республики Дагестан | РРП |
| 4.1.1. | Заявка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства |  | 1 августа  2019 г.-2024 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестан | РРП |
| 4.2. | Разработка дополнительных профессиональных программ для обучения специалистов с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января  2019 г.-2024 г. | 1 марта  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю. Курбанова Ф.М. | отчет | РРП |
| 4.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 апреля  2019 г.-2024 г. | 1 декабря  2019 г.-2024 г. | Муслимова М.Ш. Исабекова Р.К. | отчет | РРП |
| 5. | В Республике Дагестан не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  2020 г. – не менее 10% обучающихся;  2021 г. – не менее 20% обучающихся;  2022 г. – не менее 35% обучающихся;  2023 г. – не менее 50% обучающихся;  2024 г. – не менее 70% обучающихся | 1 января  2020 г.-2024 г. | 31 декабря  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 5.1.1. | Направление разработанной на федеральном уровне методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 марта  2020 г.-2024 г. | 31 марта  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | Письмо Минобрнауки РД | РРП |
| 5.1.2. | Проведение обучающих мероприятий (вебинаров. семинаров) для педагогических и административных работников образовательных организаций области по вопросу организации наставничества в образовательной организации | 1 марта  2020 г.-2024 г. | 31 марта  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | проведено не менее 2 обучающих мероприятий | РРП |
| 5.1.3. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 января  2020 г.-2024 г. | 31 апреля  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 5.1.4. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января  2020 г.-2024 г. | 31 апреля  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 5.1.5. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября  2020 г.-2024 г. | 31 декабря  2020 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 6. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  2019 г. – 80 мест в одной школе | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Баглиев М.Д.  Арсланов М.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участи представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации  2021 г. – не менее 30% школах;  2022 г. – не менее 50% школах;  2023 г. – не менее 60% школах;  2024 г. – не менее 70% школах | 1 января  2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 7.1.1. | Направление методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в общеобразовательные организации | 1 января  2021 г.-2024 г. | 31 марта  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | Письмо Минобрнауки РД | РРП |
| 7.1.2. | Обеспечение организационных и методологических условий для участия указанных структур в принятии соответствующих решений | 1 января  2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 7.1.3. | Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров) по вопросу внедрения целевой модели вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 марта  2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 7.1.4. | В Республике Дагестан для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 сентября  2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Багомаев М.А.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 7.1.5. | Проведение мониторинга по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников | 1 января  2021 г.-2024 г. | 31 декабря  2021 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Багомаев М.А.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 8. | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2022 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 8.1.1. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 31 декабря  2022 г.- | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | отчет | РРП |
| 9. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта | 28 февраля  2023 г. | 31 декабря  2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 9.1.1 | В Республике Дагестан проведен мониторинг внедрения примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта |  | 31 декабря  2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 10. | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 31 декабря  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 10.1.1. | Выявление лучших практик реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 31 мая  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 10.1.2. | Проведение инвентаризации материально-технических, кадровых и инфраструктурных ресурсов общеобразовательных организаций, необходимых для реализации образовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 31 декабря  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 10.1.3. | Разработка методических рекомендаций по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 30 апреля  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | Методические рекомендации | РРП |
| 10.1.4. | Проведение отбора общеобразовательных организаций, в которых будут реализованы общеобразовательные программы в сетевой форм | 1 января  2019 г.-2024 г. | 30 апреля  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | Перечень образовательных организаций | РРП |
| 10.1.5. | Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары) для педагогических и административных работников общеобразовательных организаций, в которых общеобразовательные программы будут реализованы в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 30 апреля  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | Отчет | РРП |
| 10.1.6. | Разработка (доработка) образовательных программ в части включения модуля, осваиваемого в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 30 апреля  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | Отчет | РРП |
| 10.1.7. | Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г.-2024 г. | 30 декабря  2019 г.-2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Муслимова М.Ш. | Отчет | РРП |
| 11. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников»)  2019 г. – 904 мест в 2 школах;  2020 г. – 304 места в 1 школе | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2020 г. | Баглиев М.Д.  Арсланов М.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12. | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий  2019 г. – 320 мест в одной школе | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Гусейнов А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)