УТВЕРЖДЕН   
президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан   
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Республики Дагестан**

**"Современная школа"**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Образование» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан | | |
| Руководитель регионального проекта | Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан | | |
| Администратор регионального проекта | Кудаев Т.М., статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664;  Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение повышения качества общего образования в Республике Дагестан к 2024 году с целью вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 68 | 83 | 88 | 90 | 92 | 100 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 168 | 312\* | 457\* | 602\* | 747\* | 890\* |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 29,7 | 56,1\* | 80,8\* | 106\* | 132\* | 157,5\* |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 8657 | 10393 | 11699 | 13299 | 14799 | 16299 |
| 5. | Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 90,2 | 94,1 | 98,0 | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к 2024 году на всех уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | |
|  | В Республике Дагестан обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Используются методические рекомендации освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». Изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях:  2019 г. не менее чем в 20% организациях, реализующей общеобразовательные программы;  2020 г. не менее чем в 30% организациях, реализующей общеобразовательные программы;  2021г. - не менее чем в 40% организациях, реализующей общеобразовательные программы;  2022г., не менее чем в 50% организациях, реализующей общеобразовательные программы;  2023 г., не менее чем в 60% организациях, реализующей общеобразовательные программы;  2024 г. в 70% организациях, реализующей общеобразовательные программы. | |
|  | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Дагестан. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | В Республике Дагестан в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база:  2020 г. не менее чем в 2 организациях,  2021 г. - не менее чем в 4 организациях,  2022 г. - не менее чем в 6 организациях.  Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. | |
|  | В школах Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | В школах Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  Созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.  2019 г. – в 168 школах,  2020 г. – в 42 школах,  2021 г. – в 61 школе,  2022 -2024 – в 619 школах | |
|  | В Республике Дагестан не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности обучающиеся общеобразовательных организаций Республики Дагестан вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций  2020 г. – не менее 10% обучающихся,  2021 г. –не менее 20% обучающихся,  2022 г. –не менее 35% обучающихся,  2023 г. –не менее 50% обучающихся,  2024 г. –не менее 70% обучающихся.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Дагестан. | |
|  | В Республике Дагестан созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | В Республике Дагестан построена одна общеобразовательная организация на 80 мест. | |
|  | В Республике Дагестан не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | Обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций: 2021 г. – не менее чем в 30% общеобразовательных организациях;  2022 г. - не менее чем в 50% общеобразовательных организациях;  2023 г. - не менее чем в 60% общеобразовательных организациях;  2024 г.- не менее чем в 70% общеобразовательных организациях. | |
|  | В Республике Дагестанликвидировано обучение в 3-ю смену | К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода 8926 новых мест в 17 общеобразовательных организациях, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.  2019 г. – 2280 новых мест в 9 общеобразовательных организациях;  2020 г. – 2832 новых мест в 4 общеобразовательных организациях;  2021 г. – 3814 новых мест в 4 общеобразовательных организациях; | |
|  | В Республике Дагестандля учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | В Республике Дагестандля учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. | |
|  | В Республике Дагестан обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях | К концу 2022 года внедрены обновленные содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования. Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования.  Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций, в соответствии с созданной методологией и технологией разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.) | |
|  | В Республике Дагестан проведен мониторинг внедрения примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта | К концу 2024 г. проведен мониторинг внедрения примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта в общеобразовательные организации, что позволит выработать необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного изменения преподавания основных предметных областей. | |
|  | В Республике Дагестан не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | Общеобразовательные организации реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования  в Республике Дагестан реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме:  2020 г. – не менее 146 организаций (10%), реализующих программы начального, основного и среднего общего образования;  2021 г. – не менее 292 организаций (20%), реализующих программы начального, основного и среднего общего образования;  2022 г. – не менее 512 организаций (35%), реализующих программы начального, основного и среднего общего образования;  2023 г. – не менее 731 организации (50%) , реализующие программы начального, основного и среднего общего образования;  2024 г. – не менее 1023 организаций (70%), реализующих | |
|  | В Республике Дагестан созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | В Республике Дагестан построены три общеобразовательных организаций на 1208 мест.  2019 г. – 2 школы на 904 новых места;  2020 г. – одна школа на 304 новых места. | |
|  | В Республике Дагестан созданы новые места в общеобразовательных организациях в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | В Республике Дагестан в 2019 году построена одна общеобразовательная организация на 320 мест. | |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта "Современная школа"

| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | **Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков** | 268,04 | 46,9 | 68,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,64 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 265,36 | 46,4 | 68,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,86 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 265,36 | 46,4 | 68,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,86 |
| 1.2. | Бюджет *Республики Дагестан* | 2,68 | 0,47 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **В Республики Дагестан ликвидировано обучение в 3-ю смену** | 3 592,81 | 2 605,70 | 1 480,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 679,36 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 3 556,88 | 2 579,65 | 1 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602,57 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 3 556,88 | 2 579,65 | 1 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602,57 |
| 1.2.2. | Бюджет *Республики Дагестан* | 35,93 | 26,06 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,8 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа** | 66,19 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,49 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 65,53 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,17 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 65,53 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,17 |
| 1.3.2. | Бюджет *Республики Дагестан* | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Обновление материально-технической базы организаций осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптивным основным образовательным программам;** | 0,00 | 15,63 | 14,46 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 45,86 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 15,47 | 14,46 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 15,47 | 14,46 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 1.4.2. | Бюджет *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 1.4.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях**  (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"): | 538,70 | 298,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 538,70 | 283,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 538,70 | 283,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Дагестан | 26,90 | 14, 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1 | *из них межбюджетные трансферты* *бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | *Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Обеспечение устойчивого развития сельских территорий:** | 197, 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | *Федеральный бюджет* | 187,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 187,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | *Бюджет Республики Дагестан* | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | *Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 4 663,18 | 3 033,11 | 1564,25 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 8 864,4 |
| федеральный бюджет | 4 587,14 | 2 990,86 | 1 548,6 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 8 749,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 4 587,14 | 2 990,86 | 1548,6 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 8 749,92 |
| Бюджет *Республики Дагестан* | 76,04 | 42,25 | 15,65 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 114,49 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Омарова У.А. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан | Здунов А.А., Председатель Правительства Республики Дагестан | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К., первый заместитель образования и науки Республики Дагестан | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Вычужанина Л.И. | начальник отдела по управлению проектами в сфере образования (проектный офис) Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С., заместитель образования и науки Республики Дагестан | 30 |
| В Республике Дагестан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К., первый заместитель образования и науки Республики Дагестан | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Магомедова З.И. | главный специалист-эксперт отдела общего образования Управления развития общего образования | Шабанова Л.Ю. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 10 |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Дагестан. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 15 |
| 11. | Участник регионального проекта | Атаев Д.А. | начальник отдела по защите прав и интересов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 30 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 15 |
| 13. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Курбанова Ф.М. | консультант управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Шабанова Л.Ю. | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Гусейнов И.М. | и.о. начальника отдела сопровождения информационных систем ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» | Алиев М.Н., ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» | 20 |
| Вовлечение обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Дагестан, в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Ходосова И.В. | И.о. начальника отдела развития профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 10 |
| В Республике Дагестан созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  и поселках городского типа | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баглиев М.Д. | министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Лемешко В.В. | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | Арсланов М.Д. | Начальник отдела анализа состояния строительства Министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Баглиев М.Д. | 30 |
| В Республике Дагестан ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баглиев М.Д. | министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Лемешко В.В., заместитель Председателя Правительства РД | 15 |
| 23. | Участник регионального проекта | Арсланов М.Д. | Начальник отдела анализа состояния строительства Министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Баглиев М.Д. | 30 |
| Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гусейнов А.А. | Министр сельского хозяйства и продовольствия РД | Абдулмуслимов А.М., заместитель Председателя Правительства РД | 15 |
| 25. | Участник регионального проекта |  |  |  | 30 |
| В Республике Дагестан внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Ходосова И.В. | И.о. начальника отдела развития профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 20 |
| 28. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 10 |
| В Республике Дагестан для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джамалудинов Г.М., | и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Омарова У. А. | 20 |
| 31. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 20 |
| 32. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | Ходосова И.В. | И.о. начальника отдела развития профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 20 |
| В Республике Дагестан общеобразовательные организации реализуют программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джамалудинов Г.М., | и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Омарова У. А. | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 20 |
| 37. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 20 |
| 38. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 39. | Участник регионального проекта | Ходосова И.В. | И.о. начальника отдела развития профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 20 |
| В Республике Дагестан созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | | | | | |
| 40. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баглиев М.Д. | министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Лемешко В.В., заместитель Председателя Правительства РД | 15 |
| 41. | Участник регионального проекта | Арсланов М.Д. | Начальник отдела анализа состояния строительства Министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан | Баглиев М.Д. | 30 |
| В Республике Дагестан проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джамалудинов Г.М., | и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Омарова У. А. | 20 |
| 43. | Участник регионального проекта | Муслимова М.Ш. | проректор по научно-методической работе ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Джамалудинов Г.М., и.о. ректора ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | 20 |
| 44. | Участник регионального проекта | Исабекова Р.К. | руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ РД ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Муслимова М.Ш. | 20 |
| 45. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Алиев Ш.К. | 20 |
| 46. | Участник регионального проекта | Ходосова И.В. | И.о. начальника отдела развития профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | Арухова А.С. | 20 |