ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта РД «Успех каждого ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Республики Дагестан «Успех каждого ребенка»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обучающихся Республики Дагестан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  2019 г. – 20%  2020 г. – 30%  2021г. – 45%  2022 г. – 55%  2023 г. – 70%  2024 г. – 85% | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Шабанова Л.Ю. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | Количество детей в Республики Дагестан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[1]](#footnote-1)  2019 г. – 5 тыс.  2020 г. – 7 тыс.  2021г. – 10 тыс.  2022 г. – 12 тыс.  2023 г. – 15 тыс.  2024 г. – 18 тыс. | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1. | Заключено соглашение с Союзом «Ворлдскиллс Россия» на проведения профпроб в Республики Дагестан по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3. | В общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Кудаев Т.М. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2018 г.  1 октября 2019 г.  1 октября 2020 г.  1 октября 2021 г.  1 октября 2022 г.  1 октября 2023 г. | 30 октября 2018 г.  30 октября 2019 г.  30 октября 2020 г.  30 октября 2021 г.  30 октября 2022 г.  30 октября 2023 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПО |
| 3.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 28 февраля 2019 г.  28 февраля 2020 г.  28 февраля 2021 г.  28 февраля 2022 г.  28 февраля 2023 г.  28 февраля 2024 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПО |
| 3.3. | Определение и утверждение площадок обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 марта  2019 г.  1 марта  2020 г.  1 марта  2021 г.  1 марта  2022 г.  1 марта  2023 г.  1 марта  2024 г. | 1 июня  2019 г.  1 июня 2020 г.  1 июня 2021 г.  1 июня  2022 г.  1 июня 2023 г.  1 июня 2024 г. | Кудаев Т.М. | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | РРП |
| 3.4.  3.5. | Заключение соглашения муниципалитетов с Министерством образования и науки Республики Дагестан об открытии ШСК для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  Завершение строительно-монтажных работ по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июня  2019 г.  1 июня  2020 г.  1 июня  2021 г.  1 июня  2022 г.  1 июня  2023 г.  1 июня  2024 г.  1 сентября 2019 г.  1 сентября 2020 г.  1 сентября 2021 г.  1 сентября 2022 г.  1 сентября 2023 г.  1 сентября 2024 г. | 1 сентября 2019 г.  1 сентября 2020 г.  1 сентября 2021 г.  1 сентября 2022 г.  1 сентября 2023 г.  1 сентября 2024 г.  31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Кудаев Т.М.  Кудаев Т.М. | Соглашение муниципалитетов с Министерством образования и науки Республики Дагестан  Государственные контракты и договора | РРП  РРП |
| 4. | В Республики Дагестан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  2019 г. – 20%  2020 г. – 30%  2021г. – 40%  2022 г. – 50%  2023 г. – 60%  2024 г. – 70% | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1. | Проведение мониторинга востребованности дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 1 мая  2019 г.  1 мая  2020 г.  1 мая  2021 г.  1 мая  2022 г.  1 мая  2023 г.  1 мая  2024 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.2. | Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование | 1 сентября 2019 г.  1 января 2020 г.  1 января 2021 г.  1 января 2022 г.  1 января 2023 г.  1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г.  31 января 2020 г.  31 января 2021 г.  31 января 2022 г.  31 января 2023 г.  31 января 2024 г. | Атаев Д.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[2]](#footnote-2) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Калмыкова Л.П.  Багомаев А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка | 1 июля 2019 г. | 8 июля 2019 г. | Омарова У.А. | заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПО |
| 9.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ПО |
| 9.3.  9.4. | Оснащение мобильного технопарка  Повышение квалификации педагогов, задействованных в реализации программ дополнительного образования | 1 марта 2019 г.  1 сентября 2019 г. | 1 сентября 2019 г.  1 декабря 2019 г. | Калмыкова Л.П.  Багомаев А.А.  Багомаев А.А. | Государственные контракты, договора  Приказ Министерства образования и науки | РРП  РРП |
| 10. | В Республики Дагестан создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Омарова М.В.  Абдулахидова Б.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 июля 2019 г. | 1августа 2019 г. | Омарова У.А. | заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПО |
| 10.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПО |
| 10.3. | Создание попечительского и экспертного советов по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и утверждение их составов | 28 февраля 2020 г. | 30 марта 2020 г. | Омарова М.В.  Абдулахидова Б.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
|  | Создание рабочей группы по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи и утверждение ее состава | 1 апреля 2020 г. | 30 апреля 2020 г. | Омарова М.В.  Абдулахидова Б.Д. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 11. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Калмыкова Л.П.  Бабаева М.О. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Дагестан, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[[3]](#footnote-3) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бабаева М.О.  Багомаев А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13. | Разработка различных форм сопровождения и наставничества и создания условий для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося | 1 января 2020г. | 1 марта 2024 г. | Бабаева М.О.  Багомаев А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14. | Разработка комплекса мер по внедрению методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 1 марта 2020 г. | 1июля 2024 г. | Бабаева М.О.  Багомаев А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14.1 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Дагестан, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31 декабря 2024 г. | Бабаева М.О.  Багомаев А.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15. | Обучающимся 5-11 классов в Республики Дагестан предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шабанова Л.Ю.  Ходосова И.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |

1. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-1)
2. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-2)
3. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-3)