ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта РД «Успех каждого ребёнка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Республики Дагестан

«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 70,1 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан | По Республике Дагестан | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | где:  Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 2,0 | Отчет Республики Дагестан в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Министерство образования и науки РД | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | где:  Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД, муниципальные образования Республики Дагестан | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | где,  X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД, муниципальные образования Республики Дагестан | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум», в том числе мобильных | 0,00 | 16,933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,933 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 16,764 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,764 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 16,764 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,764 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,169 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В Республики Дагестан создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 10, 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10, 541 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 10, 436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10, 436 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 10, 436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10, 436 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Дагестан | 0,105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,105 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,75 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 89,538 | 89,538 | 89,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,614 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 89,538 | 89,538 | 89,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,614 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Дагестан | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,136 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 104,791 | 111,183 | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,224 |
| Федеральный бюджет | | 99,974 | 106,302 | 89,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,814 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | | 99,974 | 106,302 | 89,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет Республики Дагестан | | 4,817 | 4,881 | 4,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,410 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |