Приложение № 1

к приказу Министерства образования и

науки Республики Дагестан

от «18 » февраля 2019г.  № 280-09/19

План деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и утверждение Приказа Минобрнауки РД о создании РМЦ |  | 15 февраля 2019 г. |  | Минобрнауки РД |
| 1.1 | Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон РМЦ |  | 15 февраля 2019 г. |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.2. | Разработка бренд-бука РМЦ и изготовление фирменной продукции |  | 20 февраля 2019 г., далее -ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.3 | Разработка медиаплана освещения деятельности РМЦ |  | март, далее -ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.4. | Создание и вод в эксплуатацию сайта (Раздела) РМЦ |  | 20 апрель 2019 г., далее -ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.5. | Организационно- методическое, консультационное сопровождение деятельности МОЦ |  | в течение года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.6. | Утверждение годового плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей |  | 20 апрель 2019 г., далее -ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 1.7. | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам |  | ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 2.Мероприятия по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (МОЦ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка поручения Главам администраций муниципальных образований о создании муниципальных опорных центров дополнительного образования и назначения ответственных лиц за выполнение мероприятий региональной составляющей федерального проекта «успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 15 февраля 2019 г. |  | Минобрнауки РД |  |
| 2.2. | Заключения соглашений между ГБОУ ДО РД «МАН РД» и муниципальным образованием о совместной деятельности по внедрению целевой модели дополнительного образования | 10 марта 2019 г. |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |  |
| 2.3. | Организационно- методическое, консультативное сопровождение деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы | в течение года, в течение года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |  |
| 2.4. | Разработка медиаплана освещения деятельности | в течение года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |  |
| 3.Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально- технических ресурсов образовательных ресурсов образовательных организации разного типа, научных организаций культуры, спорта и регионального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа за кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Республики Дагестан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по проведению инвентаризации в муниципальных образованиях |  | в течение года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 3.2. | Проведение инвентаризации ( регистрация и заполнение форм в ИС «Мониторинг доступности образования»») |  | 14 мая -1 июня 2019 г. |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 3.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации |  | июнь – декабрь 2019 г., далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 4. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения РФ функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработать региональный сегмент общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей с муниципальными компонентами |  | 1 квартал 2019 года |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 4.2. | Поведение зональных семинаров для специалистов, ответственных за содержательное наполнение и внедрение общедоступного навигатора |  | апрель 2019 года, далее - ежегодно |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 4.3. | Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы |  | 1V квартал 2019 года |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение рабочей встречи с разработчиками ПФДО |  | 10 марта 2019 г. |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.2. | Разработка правил (порядка) функционирования ПФДО |  | II квартал 2019 года |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.4. | Подготовка проекта распоряжения Правительства РД о внедрении ПФДО |  | II квартал 2019 года |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.5. | Разработка проекта концепции и правил (порядка) функционирования ПФДО |  | Март |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.3. | Создание реестра поставщиков, сертификатов, получателей услг, программ ДО, включенных в систему ПФО |  | II квартал 2019 года |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.4. | Поредение образовательных мероприятий, консультаций для участников системы ПФДО |  | II квартал 2019 года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 5.5. | Проведение мониторинга внедрения ПФДО |  | 1V квартал 2019 года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
|  | Разработка медиаплана по внедрению системы ПФДО |  | II квартал 2019 года, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 6. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сфере дополнительного образования детей, а также специалистов практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение повышения квалификации всех сотрудников РМЦ по программам проектного офиса национального проекта и федеральных ресурсных центров |  | По отдельному графику, далее - ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 6.2. | обеспечение развития профессионального мастерства руководителей муниципальных опорных центров |  | ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 7. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка типовых моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме |  | в течение года |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 7.2. | Апробация моделей в плотных муниципальных образования |  | в течение года |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 8. Создания экспертного сообщества в региональной системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и утверждение Положения о региональном эксперте в сфере дополнительного образования детей |  | 30 марта 2019 г. |  | Минобрнауки РД ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 8.2. | Организация работы региональных экспертов |  | ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |
| 9. Привлечение интеллектуальных и бизнес-партнеров к реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Привлечение интеллектуальных и бизнес-партнеров к реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республики Дагестан подписать Соглашение о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными организациями на территории |  | ежегодно |  | ГБУ ДО РД «МАН РД» |