ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта РД

"Цифровая образовательная среда"

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Дагестан

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: Yинтернет - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Yвсего - общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Количество муниципальных образований в Республике Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | где: Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | 0 | Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где: Yцифробрпроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | где: Yлк епгу - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | где: Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | где: Yгоризобуч - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| 8. | где: Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") Yвсего - общее число педагогических работников общего образования | 0 | Ведомственная отчетность | Министерство образования и науки РД, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, Республика Дагестан | по Республике Дагестан | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  | 0,00 | 230,435 | 49,600 | 280,035 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 073 0703 02 4 Е4 51750 621 073 0703 02 4 Е4 51750 521 | 0,0 | 228,131 | 49,104 | 277,235 |
| 1.1.1.1. | Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  | 0,0 | 228,131 | 49,104 | 277,235 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 2,304 | 0,496 | 2,800 |
| 1.1.3.1. | Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" |  | 12,434 | 13,264 | 12,379 | 38,077 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 073 0703 02 4 Е4 51750 621 073 0703 02 4 Е4 51750 521 | 12,310 | 13,132 | 12,256 | 37,698 |
| 1.2.1.1. | Из низ межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан |  | 12,310 | 13,132 | 12,256 | 37,698 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Республика Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,124 | 0,132 | 0,123 | 0,379 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 12,424 | 243,699 | 61,979 | 318,102 |
| федеральный бюджет |  |  | 12,3 | 241,263 | 61,360 | 314,923 |
| Из низ межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан |  |  | 12,3 | 241,263 | 61,360 | 314,923 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Дагестан |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан |  |  | 0,124 | 2,436 | 0,619 | 3,179 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |