ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта РД   
«Цифровая образовательная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"**

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 1.1. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 2. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[1]](#footnote-1) | 1 октября  2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 октября  2018 г. | 30 октября 2018 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2019 г. | 28февраля 2019 г. | У.А. Омарова  Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 2.1. | В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[2]](#footnote-2) |  | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова  Гусейнов И.М. | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 3. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан,  обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова  Гусейнов И.М. | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 3.1. | Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан,  информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова  Гусейнов И.М. | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 4. | Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан,  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова  Гусейнов И.М. |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 4.1. | Обеспечено интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова  Гусейнов И.М. |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 5. | Не менее 700 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей  (-их) проведение повышения квалификации | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 6. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[3]](#footnote-3) | 1 октября  2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 октября  2018 г. | 30 октября 2018 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | ЗаявкаРеспублики Дагестан в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2019 г. | 28февраля 2019 г. | У.А. Омарова  А.С. Арухова  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 6.2. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[4]](#footnote-4) |  | 31 декабря 2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 7. | Для не менее чем 21 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января  2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и науки Республики ДагестанДагестан |
| 7.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 21 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 8. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[5]](#footnote-5) | 1 июля  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля  2019 г. | 1 августа  2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | ЗаявкаРеспублики Дагестан в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | Соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 8.1. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[6]](#footnote-6) |  | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 9. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января  2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 9.1. | Обновлено не менее чем в  40 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан,  информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 10. | Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан,  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[[7]](#footnote-7) | 1 января  2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 10.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан |  | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики ДагестанДагестан |
| 11. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[8]](#footnote-8) | 1 июля  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля  2019 г. | 1 августа  2019 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | ЗаявкаРеспублики Дагестан вМинистерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 11.1. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[9]](#footnote-9) |  | 31 декабря 2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 12. | Для не менее чем 41 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября  2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 12.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 41 тыс.детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 13. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[10]](#footnote-10) | 1 июля  2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля  2020 г. | 1 августа  2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 13.1. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[11]](#footnote-11) |  | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 14. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан,  обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января  2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 14.1. | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан,  информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 15. | Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан,  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком | 1 января  2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики ДагестанДагестан |
| 15.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан |  | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 16. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[12]](#footnote-12) | 1 июля  2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля  2020 г. | 1 августа  2020 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2021 г. | 28февраля 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 16.2. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[13]](#footnote-13) |  | 31 декабря 2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 17. | Для не менее чем 61 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября  2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 17.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 61 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 18. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[14]](#footnote-14) | 1 июля  2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 18.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля  2021 г. | 1 августа  2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 18.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2022 г. | 28февраля 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 18.1. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[15]](#footnote-15) |  | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 19. | Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Дагестан,  обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 19.1. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан,  обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 20. | Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 20.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 21. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[16]](#footnote-16) | 1 июля  2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 21.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля  2021 г. | 1 августа  2021 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 21.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2022 г. | 28февраля 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 21.1. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[17]](#footnote-17) |  | 31 декабря 2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 22. | Для не менее чем 81 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября  2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 22.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 81 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций,расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 23. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[18]](#footnote-18) | 1 июля  2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля  2022 г. | 1 августа  2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2023 г. | 28февраля 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 23.1. | В Республике Дагестан  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[[19]](#footnote-19) |  | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики ДагестанДагестан |
| 24. | Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан,  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января  2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 24.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан |  | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 25. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[20]](#footnote-20) | 1 июля  2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 25.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля  2022 г. | 1 августа  2022 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2023 г. | 28февраля 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 25.1. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[21]](#footnote-21) |  | 31 декабря 2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 26. | Для не менее чем 101 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября  2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 26.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 27. | Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля  2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля  2023 г. | 1 августа  2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | заявка Республики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января  2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 27.1. | Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 28. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территорииРеспублики Дагестан обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января  2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 28.1. | Все образовательные организации, расположенные на территорииРеспублики Дагестан  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 29. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[22]](#footnote-22) | 1 июля  2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2023 г. | 1 августа  2023 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | ЗаявкаРеспублики Дагестан  в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство Республики Дагестан |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января  2024 г. | 29февраля 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Правительство Республики Дагестан |
| 29.1. | Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[[23]](#footnote-23) |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 30. | На территории Республики Дагестан  реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 ноября  2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | Сертификаты | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 30.1. | На территории Республики Дагестан  реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 31. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 1 января  2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
| 31.1 | Во всех образовательных организациях,,расположенных на территории Республики Дагестан, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31 декабря 2024 г. | Т.М. Кудаев  Л.Ю. Шабанова |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |

1. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-2)
3. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-3)
4. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-4)
5. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-5)
6. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-6)
7. Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-7)
8. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-8)
9. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-9)
10. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-10)
11. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-11)
12. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-12)
13. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-13)
14. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-14)
15. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-15)
16. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-16)
17. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-17)
18. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-18)
19. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-19)
20. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-20)
21. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-21)
22. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-22)
23. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-23)