УТВЕРЖДЕН 
президиумом Совета при Главе Республике Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан 
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Дагестан

"Цифровая образовательная среда"

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | "Цифровая образовательная среда" | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кудаев Т.М., статс-секретарь – заместитель министра образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664; Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания региональной цифровой платформы

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 85 |
| 3. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| 5. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |
| 1.1. | Не менее чем в 8-10 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды2 | Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС не менее чем в 8-10 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.2. | Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")3 | Обновление к концу 2019 года не менее чем 20% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. |
| 1.3. | Не менее 65% образовательных организациях обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком4 | Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.4. | Не менее 700 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 700 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения. |
| 1.5. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 400 детей6 | Создание к концу 2019 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центра цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |
| 1.6. | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами | Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов |
| 1.7. | Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы. |
| 1.8. | Для не менее 21 тыс. детей в 5% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий7 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 21 тыс. детей в 5% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.9. | Не менее чем в 16-20 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС не менее чем в 16-20 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.10. | Не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании. |
| 1.11. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. |
| 1.12. | Не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.13. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 800 детей | Создание к концу 2020 года за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |
| 1.14. | Для не менее 41 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 41 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.15. | Не менее чем в 25-30 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС не менее чем в 25-30 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.16. | Не менее чем 60 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | Обновление к концу 2021 года не менее чем 60% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. |
| 1.17. | Не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.18. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1200 детей | Создание к концу 2021 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |
| 1.19. | Для не менее 61 тыс. детей в 15% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 61 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.20. | Не менее чем в 35-40 муниципальных образований Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС не менее чем в 35-40 муниципальных образований Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.21. | Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. |
| 1.22. | Не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.23. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1600 детей | Создание к концу 2022 года за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |
| 1.24. | Для не менее 81 тыс. детей в 20% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 81 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.25. | Не менее чем в 40-45 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС не менее чем в 40-45 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.26. | Не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.27. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 2 тыс. детей | Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |
| 1.28. | Для не менее 101 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.29. | Во всех 53 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.30. | 100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.31. | Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 2400 детей | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 6 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 0,00 | 230,435 | 49,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,035 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 228,131 | 49,104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,235 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 228,131 | 49,104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,235 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 2,304 | 0,496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,800 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 12,434 | 13,264 | 12,379 | 41,179 | 0,00 | 0,00 | 79,256 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 12,310 | 13,132 | 12,256 | 40,768 | 0,00 | 0,00 | 78,466 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 12,310 | 13,132 | 12,256 | 40,768 | 0,00 | 0,00 | 78,466 |
| 1.2.2. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,124 | 0,132 | 0,123 | 0,411 | 0,00 | 0,00 | 0,790 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. 1.2.3.1 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 12,434 | 243,699 | 61,979 | 41,179 | 0,00 | 0,00 | 359,291 |
| федеральный бюджет |  | 12,3 | 241,263 | 61,360 | 40,768 | 0,00 | 0,00 | 355,701 |
| Цифровая образовательная среда |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цифровая образовательная среда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан |  |  | 2,436 | 0,619 |  |  |  |  |
| Цифровая образовательная среда |  | 0,124 |  |  | 0,411 | 0,00 | 0,00 | 3,590 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Омарова У.А. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан | Здунов А.А., Председатель Правительства Республики Дагестан | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 40 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. Вычужанина Л.И. | начальник Управления развития общего образования начальник отдела в сфере управления проектами | Алиев Ш.К. Арузова А.С. | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта |  |  |  |  |
| Внедрение в муниципальных образованиях Республики Дагестан целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Алиев Ш.К. | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Гусейнов И.М. | И.о. начальника отдела СИС ГКУ РД «ИАЦ» |  | 20 |
| Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") |  |  |  |  |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Алиев Ш.К. | 20 |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  |  |  |  |  |
| 11. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | Гусейнов И.М. | И.о. начальника отдела СИС ГКУ РД «ИАЦ» |  | 20 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  |  |  |  |  |
| 14. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |
| Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" |  |  |  |  |  |
| 16. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | Багомаев А.А. | Директор ГБУ РД «Малая академия наук» | Шабанова Л.Ю. | 20 |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами |  |  |  |  |  |
| 19. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |
| Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |
| 21. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |
| Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 23. | Участник регионального проекта | Кудаев Т.М. | Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | Омарова У.А. | 20 |
| 24. | Участник регионального проекта | Шабанова Л.Ю. | начальник Управления развития общего образования | Арухова А.С. | 20 |