ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта РД «Поддержка семей, имеющих детей»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Республики Дагестан «Поддержка семей, имеющих детей»**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | Окончание | |
| 1.  1.1.1.  2. | На официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан функционирует раздел «Информационно-просветительская поддержка родителей» для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  Разработка контента для раздела «Информационно-просветительская поддержка родителей»с целью оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  Оказано не менее 2146 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 25 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКО | | 1 сентября 2019 г.  1 января 2019 г. | | 1 декабря 2019 г.  31 декабря  2019 г.  31 декабря 2019 г. | Алиева Х.Б. | Информационно-аналитический отчет о разработке контента. Позволит обеспечить широкий охват родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, методическими и информационными материалами, а также информацией о возможности получения  услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  Разработан контент раздела (не менее 10мультимедийных, информационных материалов).  информационно-аналитический отчет об оказании не менее 2146 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации. Родителям детей оказано не менее 2 146 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, что позволит им успешно решать вопросы развития, образования и воспитания детей | Министерство образования и науки РД  Министерство образования и науки РД  Министерство образования и науки РД |
| 2.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 декабря  2018 г. | | 15 февраля  2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | 1 мая 2019 г. | | 31 декабря 2019 г. | Х.Б. Алиева  Д.А. Атаев | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | Министерство образования и науки РД |
| 3. | Оказано не менее 2696 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 30 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | |  | | 31 декабря  2019 г. | Х.Б. Алиева  Д.А. Атаев | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 2 696 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в заявительном порядке), не менее чем в 30 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 4. | Оказано не менее 3296 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 35 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКОи иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | | 1 января  2020 г. | | 31 декабря  2020 г. | Х.Б.Алиева  Д.А. Атаев | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 3296 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 35 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 5.. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 ноября  2019 г. | | 1 декабря  2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Министерство образования и науки РД |
| 6. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 января  2020 г. | | 29 февраля  2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | Правительство РД |
| 7. | Оказано не менее 3816 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 40 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | | 1 января  2021 г | | 31 декабря  2021 г. | Х.Б.Алиева  Д.А.Атаев | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 3816 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 40муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 8. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 ноября  2020 г. | | 1 декабря  2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 9. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 января  2021 г. | | 28февраля  2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | Правительство РД |
| 10. | Оказано не менее 4376услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 45 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | | 1 января  2022 г | | 31 декабря  2022 г. | Х.Б. Алиева  Д.А. Атаев | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 4376 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 45 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 11. | Внедрена в Республике Дагестан целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | 1 января  2021 г. | | 31 декабря  2021 г. |  | информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 12. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 ноября  2021 г. | | 1 декабря  2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 13. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 января  2022 г. | | 28февраля  2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | Правительство РД |
| 14. | Оказано не менее 4876услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных образованиях Республики Дагестан | |  | | 31 декабря  2023 г. |  | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 4376 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 15. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 ноября  2022 г. | | 1 декабря  2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 16. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 января  2023 г. | | 28февраля  2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | Правительство РД |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| 17. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 ноября  2023 г. | | 1 декабря  2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 18. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | | 1 января  2024 г. | | 29февраля  2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | Правительство РД |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Оказано не менее 4876 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2024 г. | Х.Б. Алиева | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан обеспечен доступ граждан к квалифицированной консультационной помощи в вопросах развития, воспитания, обучения детей. | Министерство образования и науки РД |