ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Молодые профессионалы   
(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» РД

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Республики Дагестан "Молодые профессионалы   
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация среднего профессионального образования | | | | | | |
| 1. | Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | 1 ноября  2018 г. | 1 апреля  2019 г. | А.С.Арухова, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан, П.О. Хваджаева, заместитель министра труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | ПС |
| 1.1. | Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан |  | 27 августа  2019 г. | А.С.Арухова | информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" | ПК |
| 2. | Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | И.В. Ходосова,  Ш.М.Магомедов,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПС |
| 2.1.1. | Разработаны методические рекомендации проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, включая вариативность видов аттестации, в том числе:  - с учетом опыта Ворлдскиллс;  - в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  - с учетом требований корпоративных стандартов работодателей | 1 января  2019 г. | 1 апреля  2019 г. | И.В. Ходосова,  Ш.М.Магомедов,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей | методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения  Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения  Российской Федерации в субъекты Российской Федерации | РРП |
| 2.1.2. | Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 апреля  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | И.В. Ходосова,  Ш.М.Магомедов,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2019 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации | РРП |
| 2.1. | Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 5% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2019 г. | И.В. Ходосова,  Ш.М.Магомедов,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПК |
| 3.2. | Проведение анализа использования современных технологий обучения, в том числе цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров и "цифровых двойников" на основании итогов апробации внедрения указанных технологий в процесс обучения в рамках мероприятий национальной программы "Цифровая экономика" |  | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о результатах проведения анализа. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении мероприятий по внедрению современных технологий обучения в настоящий федеральный проект (при необходимости) | ПК |
| 3.3. | Проведено повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2019 г.  (далее ежегодно) | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет об итогах проведении повышения квалификации управленческих команд. Сформированы и обучены управленческие команды организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по вопросам эффективности реализации мероприятий регионального проекта | ПК |
| 3.4. | Утвержден медиа-план информационного сопровождения реализации регионального проекта |  | 1 марта 2019 г.  (далее ежегодно) | А.С.Арухова | Медиа-план информационного сопровождения реализации регионального проекта, утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Республики Дагестан. Обеспечены организационные условия информационной поддержки мероприятий регионального проекта | ПК |
| 3.5.1. | Подготовка предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов | 1 марта 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Т.М.Кудаев | доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении соответствующих мероприятий в настоящий федеральный проект (при необходимости) | РРП |
| 3.5.2 | Проведение апробации механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.М.Кудаев | информационно-аналитический отчет о проведении апробации механизма привлечения внебюджетного финансирования. Подготовлены предложения по усовершенствованию и дальнейшему внедрению механизмов в Республике Дагестан | РРП |
| 3.5. | Утверждены рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов |  | 31 декабря 2019 г. | Т.М.Кудаев | распоряжение Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении рекомендаций, согласованных с заинтересованными органами исполнительной власти. Созданы организационные, нормативные и методические основы для распространения механизмов государственно-частного партнерства, привлечения внебюджетных средств при реализации региональных проектов | ПК |
| 4. | Функционируют не менее 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 ноября  2018 г. | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова,  Н.Н.Вагаева | информационно-аналитический отчет о результатах создания мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 4.1.3. | Подготовка и представления заявок на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета организациям, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 15 декабря  2018 г. | 30 декабря  2018 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из регионального бюджета | РРП |
| 4.1.4. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской, на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2019 г. | 1 марта  2019 г. | У.А.Омарова,  А.С.Арухова | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 4.1. | Не менее 5 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций |  | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова,  Н.Н.Вагаева | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 5. | Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональной образовательной организации, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ. | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей и предпринимателей | распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении целевой модели. Сформированы организационно-методические условия участия деловых объединений и представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе по вопросам обновления образовательных программ | ПС |
| 5.1.1. | Локальные акты образовательной организации по утверждению и функционированию коллегиальных органов управления развитием организации | 1 января  2019 г. | 1 сентября  2019 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей и предпринимателей | проект распоряжения Министерства просвещения  Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций (целевой модели). Проведен сбор и анализ предложений от заинтересованных экспертных организаций, подготовлен проект методических рекомендаций, обеспечено широкое экспертное обсуждение | РРП |
| 5.1.2. | Апробация внедрения методических рекомендаций (целевой модели) о вовлечении общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | 1 сентября  2019 г. | 1 сентября  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей и предпринимателей | информационно-аналитический отчет о проведении апробации внедрения методических рекомендаций. Подготовлены предложения по усовершенствованию проекта методических рекомендаций, внесены изменения в проект методических рекомендаций | РРП |
| 6. | Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 1 сентября  2019 г. | 31 декабря  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители объединений работодателей и предпринимателей | информационно-аналитический отчет о результатах апробации внедрения методологии. | ПС |
| 7. | Обновлен перечень наиболее востребованных профессий в Республике Дагестан. Актуализирован перечень ТОП-регион | 1 декабря  2018 г. | 1 декабря  2024 г. | У.А.Омарова,  О.Х.Хасбулатов,  И.М.Мугутдинова | Распоряжение Правительства Республики Дагестан | ПС |
| 7.1.1. | Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена, | 1 января  2019 г. (далее - ежегодно) | 31 декабря  2019 г. (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  О.Х.Хасбулатов,  И.М.Мугутдинова | информационно-аналитические материалы о результатах проведения исследования. Определены востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена | РРП |
| 7.1.2. | Обновление перечня наиболее востребованных профессий в Республике Дагестан ТОП-регион | 1 января  2019 г. (далее - ежегодно, при необходи­мости) | 31 декабря  2019 г.  (далее - ежегодно, при необходи­мости) | У.А.Омарова,  О.Х.Хасбулатов | распоряжение Правительства Республики Дагестан | РРП |
| 7.1.4. | Разработка и апробация современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей | 1 января  2019 г | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  Л.Ю.Шабанова | информационно-аналитический отчет Министерства просвещения Российской Федерации о результатах разработки и апробации в пилотных субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Направлено инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации | РРП |
| 7.1.5. | Внедрение современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей | 1 января  2020 г. | 31 декабря 2024 | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  Л.Ю.Шабанова | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в Республике Дагестан современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Обобщена практика применения методик и программы, подготовлены предложения по их усовершенствованию и дальнейшему применению | РРП |
| 8. | Не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПС |
| 8.1. | Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 6% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2020 г. | И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПК |
| 9. | Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2020 году | 1 ноября  2019 г. | 1 апреля  2020 г. | А.С.Арухова | информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | ПС |
| 9.1.1. | Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан |  | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова | информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" | ПК |
| 10. | Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки | 1 июля  2020 г. | 31 декабря  2020 г. | И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центра, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПС |
|  | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 июля  2020 г. | 1 августа  2020 г. | У.А.Омарова,  А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 10.1.2 | Участие в отборе заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра опережающей профессиональной подготовки |  |  | У.А.Омарова |  |  |
| 10.1.3. | Заключение соглашений Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 января  2020 г. | 1 марта  2020 г. | У.А.Омарова | соглашение Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 10.1. | Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки |  | 31 декабря  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПК |
| 11. | Функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 октября  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 11.1.1. | Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 октября  2019 г. | 30 декабря  2019 г. | И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 11.1.2. | Участие в отборе заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2020 г. | 1 февраля  2020 г. | руководители профессиональных образовательных организаций | протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из регионального бюджета | РРП |
| 11.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2020 г. | 1 марта  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 11.1. | 10 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31 декабря  2019 г. | руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 12. | Не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПС |
| 12.1. | Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 8% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПК |
| 13.1. | Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2021 году | 1 ноября  2021 г. | 1 апреля  2021 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | ПС |
| 13.2 | Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан |  | 27 августа  2021 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" | ПК |
| 14. | Функционируют не менее 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 октября  2020 г. | 31 декабря  2021 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПС |
| 14.1.1. | Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 октября  2020 г. | 31 декабря  2020 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 14.1.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2021 г. | 1 марта  2021 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 14.1. | 20 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций |  | 31 декабря  2021 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 15. | Не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПС |
| 15.1. | Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 13% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПК |
| 16. | Функционирует 2 центра опережающей профессиональной подготовки | 1 июля  2022 г. | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПС |
| 16.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 июля  2022 г. | 1 августа  2022 г. | У.А.Омарова | заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 16.1.2. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 января  2022 г. | 1 марта  2022 г. | У.А.Омарова | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 16.1. | Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки |  | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций, | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПК |
| 17. | Функционируют не менее 30 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 октября  2022 г. | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПС |
| 17.1.1. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2022 г. | 1 марта  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 17.1. | 30 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций |  | 31 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 18. | Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | 1 ноября  2018 г. | 1 апреля  2019 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | ПС |
| 18.1 | Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан |  | 27 августа  2019 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" | ПК |
| 19. | Не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПС |
| 19.1. | Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 18% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ПК |
| 20. | Функционируют не менее 40 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 октября  2022 г. | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  Руководители профессиональных образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПС |
| 20.1.1. | Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 октября  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 20.1.3. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2023 г. | 1 марта  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  Руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образованияо предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 20.1 | 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной приоритетных из компетенций |  | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 21. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | ПС |
| 21.1. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |  | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | ПК |
| 22. | Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | 1 ноября  2023 г. | 1 мая  2024 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году | ПС |
| 22.1 | Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан |  | 31 декабря  2019 г. | А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан | информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" | ПК |
| 23. | Функционируют 2 центра опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПС |
| 23.1.1. | Предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 июля  2023 г. | 1 августа  2023 г. | У.А.Омарова,  А.С.Арухова,  И.В. Ходосова, | заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 23.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 1 января  2024 г. | 1 марта  2024 г. | У.А.Омарова | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской  Федерации - получателями субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 23.1. | Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров | ПК |
| 23.2.1. | Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 октября  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 23.2.3. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 1 января  2024 г. | 1 марта  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образованияо предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из регионального бюджета | РРП |
| 23.2. | 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских | ПК |
| 23.3.1. | Проведение организационно-методического, экспертно-аналитического и мониторингового сопровождения внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций | 1 января  2019 г.  (далее ежегодно) | 31 декабря  2019 г.  (далее ежегодно) | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения типовой программы. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о внедрении типовой программы, подготовлены предложения по ее усовершенствованию и дальнейшему внедрению | РРП |
| 23.3. | Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций, | информационно-аналитический отчет о внедрении программ программы модернизации образовательных организаций. Созданы условия для обновления содержания образования, его доступности, оказано влияние на ликвидацию дефицита квалифицированных рабочих кадров | ПК |
| 23.4.2. | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении | 1 января 2020 г.  (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г.  (далее ежегодно) | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций, | информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров | РРП |
| 23.4. | Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении |  | 31 декабря  2019 г.  (далее ежегодно) | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет, содержащий результаты мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций. Подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров | ПК |
| 24. | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций, | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и иные условия для вовлечения не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров | ПС |
| 24.1.3. | Внедрение утвержденной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом в:  2021 г. - не менее 10% обучающихся;  2022 г. - не менее 30% обучающихся;  2023 г. - не менее 50% обучающихся;  2024 г. - не менее 70% обучающихся | 1 февраля  2021 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества. Обеспечено внедрение методологии в учетом динамики охвата обучающихся, сформированы предложения по усовершенствованию методологии (при необходимости), а также механизмы ее внедрения в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 24.1. | Вовлечено не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в различные формы наставничества |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и иные условия для вовлечения не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров | ПК |
| 25. | В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена | 1 января  2024 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования | ПС |
| 25.1. | Прошли государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена не менее 25% выпускников в не менее 50% организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования | ПК |
| 26. | Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | 1 января  2024 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций, | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального образования | ПС |
| 26.1.3. | На базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и сертификация в эксперты Ворлдскиллс | 1 мая  2019 г.  (далее - ежегодно) | 31 декабря  2019 г.  (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечено на базе стажировочных площадок повышение квалификации и сертификация экспертов Ворлдскиллс. Сформированы эффективные условия для подготовки педагогических кадров системы среднего профессионального образования, отвечающие мировым стандартам | РРП |
| 26.1. | Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе не менее 130 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  И.В. Ходосова,  руководители профессиональных образовательных организаций,  Представители работодателей | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального образования | ПК |
| 27. | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе | ПС |
| 27.1.1. | Подготовка региональной сборной и обеспечение участия сборной в макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран участие в X Международном чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году | 1 января  2019 г.  (далее - ежегодно) | 31 декабря  2019 г.  (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов | информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению их участия в чемпионатах различного уровня. Созданы организационные, технические и иные условия для подготовки национальной сборной, в том числе ее участия в X Международном чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году | РРП |
| 27.1.2. | Подготовка и проведение национального чемпионата "Абилимпикс" | 1 января  2019 г.  (далее - ежегодно) | 31 декабря  2019 г.  (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов | информационно-аналитический отчет о результатах проведения национального чемпионата "Абилимпикс" (ежегодно). Ежегодное проведение чемпионата способствует развитию профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, формированию национальной сборной, а также создает условия эффективной социальной и профессиональной интеграцию в обществе указанной категории лиц | РРП |
| 27.1. | Ежегодно проводится национальный чемпионат "Абилимпикс", национальная сборная принимает участие в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью |  | 31 декабря  2024 г. | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов | информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе | РРП |
| 28.1.2. | Обеспечение возможности доступа работодателей к цифровым портфолио обучающихся | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева | Информационно-аналитический отчет.  Для обучающихся обеспечена возможность удаленного взаимодействия с работодателями, более эффективного позиционировать себя на рынке труда | РРП |
| 28.1. | Обеспечена возможность формирования индивидуальных цифровых портфолио обучающихся "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" |  | 31 декабря 2019 г. | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий регионального проекта.  Обеспечена возможность для обучающихся накопления и фиксации образовательных достижений, полученных профессиональных компетенций, а также эффективное взаимодействие обучающихся с работодателями | ПК |
| 28.1.1. | Проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников | 1 сентября 2022 г. | 31 октября 2022 г.  (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева | Приказ Минобрнауки России о проведении ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников.  Обеспечена оценка востребованности выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, а также оценка качества подготовки выпускников со стороны работодателей | РРП |
| 28.1.2. | Публикация результатов мониторинга трудоустройства выпускников в открытом доступе в сети Интернет | 1 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г.  (далее - ежегодно) | А.С.Арухова,  П.М.Хваджаева | Информация о результатах мониторинга трудоустройства выпускников, размещенная в открытом доступе в сети Интернет.  Обеспечена прозрачность и открытость данных о востребованности выпускников на рынке труда и удовлетворенности качеством их подготовки со стороны работодателей. | РРП |
| 28.1. | Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников |  | 31 декабря 2022 г. | А.С.Арухова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий регионального проекта.  Обеспечено функционирование механизма обратной связи со стороны реального сектора экономики, государственных органов власти, общественных организаций. | ПК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_