ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

"Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)" РД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Республики Дагестан

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации.

Модернизация среднего профессионального образования: в рамках реализации регионального проекта будут проведены региональные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. Будет актуализирован перечень профессий, наиболее востребованных и перспективных на республиканском рынке труде (ТОП-регион) в соответствии с ТОП-50. С учетом опыта движения Ворлдскиллс будет также сформирована совместно с работодателями региональная целевая модель развития системы профессионального образования.

Для достижения показателей регионального проекта к 31 декабря 2024 года будут созданы 2 центра опережающей профессиональной подготовки, в которых с использованием кадровых и материально-технических ресурсов всех профессиональных организаций в первую очередь реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 50 мастерских, оснащенных в соответствии с современным требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации.

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | где: Zi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Республики Дагестан, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена Z - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 1 | Отчеты Республики Дагестан форма регионального статистического наблюдения № 1-СПО | Министерство образования и науки РД | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | где: Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Республики Дагестан, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 1 | Отчеты Республики Дагестан, форма регионального статистического наблюдения № 1-СПО | Министерство образования и науки РД | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где: Xi - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки | 0 | Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | У.А. Омарова, | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |
| Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | где: Yi - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Республики Дагестан | 0 | Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки РД | По Республике Дагестан | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Создание Центра опережающей профессиональной подготовки |  | - 0,00 | - 55,122 | - 0,00 | - 55,122 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  | - 0,00 | - 51,6 | - 0,00 | - 51,6 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | - 51,6 | - 0,00 | - 51,6 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,00 | - 0,52 | - 0,00 | - 0,52 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.4. | Сформирована сеть из 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе |  |  | - 0,00 | - 55,122 | - 0,00 | - 55,122 |
| федеральный бюджет |  |  | - 0,00 | - 51,6 | - 0,00 | - 51,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) |  |  | - 0,00 | - 51,6 | - 0,00 | - 51,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан |  |  | 0,00 | - 0,52 | - 0,00 | - 0,52 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

____________

Код бюджетной классификации будет уточняется в соответствии с Законом РД о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый перио