УТВЕРЖДЕН 
президиумом Совета при Главе Республике Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан 
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

регионального проекта "Молодые профессионалы Республики Дагестан
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | "Молодые профессионалы" | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Руководители регионального проекта | У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Администраторы регионального проекта | Арухова А.С., заместитель министра образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | «Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы, утверждённая Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 года № 664; Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: В Республике Дагестан проведена работа по модернизации профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  | 1 | 1 июня 2018 г. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1.2. | доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  | 0,5 | 1 сентября 2018 г. | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
|  | Позиция Республики Дагестан во всероссийском соревновательном рейтинге субъектов, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям в совокупном балльном исчислении | Дополнительный | 1 (5 в медальном зачете) | 1 июня 2018 г. | Не ниже 3 |  |  |  |  |  |
|  | Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц | Дополнительный | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц | Дополнительный | 0 | 1 июня 2018 г. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |  |
| 1. | Модернизация среднего профессионального образования |  |
| 1.1. | Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан |
| 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. | Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. |
| 1.3.1 1.3.2. 1.3.3. | Функционируют 2 центра опережающей профессиональной подготовки. Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки. Сформирована сеть из 2 центров опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года в Республике Дагестан за счет средств федеральной поддержки планируется создать 2 центра опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. |
| 1.4.1. 1.4.2 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. | Функционируют не менее 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 30 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 40 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития региональной экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей: - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 3 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 5 мастерских; - строительство - 7 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 7 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 5 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 2 мастерских; - сельское хозяйство - 4 мастерских; - социальная сфера - 23 мастерских. Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. |
| 1.5. | Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ | Созданная к концу 2024 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. |
| 1.6. | Внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. |
| 1.7. | Обновлен перечень наиболее востребованных и перспективных на республиканском рынке труда профессий. Актуализирован ТОП-регион | Планируется актуализировать перечень ТОП-регион Справочника профессий, а также федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. Ожидаемыми результатами реализации указанных мероприятий станут: - функционирование системы подготовки кадров в соответствии с запросами реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого предпринимательства и др.; - внедрение современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся организаций среднего профессионального образования; - получение обучающимися актуальных знаний, а также формирование необходимых личных и профессиональных качеств; - оказание благоприятного влияния на социально-экономическое развитие республики; - повышение конкурентоспособности профессионального образования республики. |
| 1.8. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. |
| 1.9. | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. |
| 1.10. | В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена | К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. |
| 1.11. | Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | К концу 2024 года не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 130 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. |
| 1.12. | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Создание Центра опережающей профессиональной подготовки | - 0,00 | - 55,122 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 55,122 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | - 0,00 | - 51,601 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 51,601 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | - 0,00 | - 51,601 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 51,601 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | - 0,00 | - 0,521 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,521 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,521 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.4. | Сформирована сеть из 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Разработана методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке республиканской сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3. | Республиканский бюджет Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | - 0,00 | - 55,122 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 55,122 |
| федеральный бюджет |  | - 0,00 | - 51,601 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 51,601 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан |  | - 0,00 | - 51,601 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 51,601 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан |  | - 0,00 | - 0,521 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,521 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан |  | 0,00 | 0,521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,521 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта |  | У.А.Омарова | заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан | А.А.Здунов, Председатель Правительство Республики Дагестан | 10 |
|  | Администратор регионального проекта |  | А.С.Арухова | Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан | У.А.Омарова | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результатов регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.Н. Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Л.И. Вычужанина | начальник отдела по управлению проектами в сфере образования Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 10 |
| Проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.Н. Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | И.В. Ходосова |  |
|  | Участник регионального проекта |  | П.М.Хваджаева | заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан | И.М.Мугутдинова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.М.Магомедов | директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»» | И.М.Мугутдинова | 40 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова |  |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Рахманова | директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | С.М.Гасанов | директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | З.Р.Алижанова | директор ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.Ч.Муслимов | директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Исаев | директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» | И.В. Ходосова | 20 |
| Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.Н. Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | И.В. Ходосова |  |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.М.Магомедов | директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»» | И.М.Мугутдинова | 40 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | С.М.Гасанов | директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Рахманова | директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.С.Гамидова | директор ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.М.Магомедов | директор ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.Ч.Муслимов | директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Исаев | директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Д.М.Вечедов | директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.Меджидова» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | З.Б.Магдиева | директор ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.А.Гайдаров | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.Г.Сейидов | директор ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.Р.Сурхаева | директор ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Д.З.Алиев | директор ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.С.Абасов | директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Б.О.Омаров | директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Р.С.Аташев | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | З.Р.Алижанова | директор ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.А.Виноградова | директор ГБПОУ РД «Электромеханический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.С.Сулейманов | директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н.Батырмурзаева» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.К.Ахмеднабиев | директор ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» | И.В. Ходосова |  |
| Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | Н.Н.Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | С.М.Гасанов | Директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
| Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Н.Н.Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.А.Гайдаров | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | представитель Агентства стратегических инициатив |  | 10 |
| Создание целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | Директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  |  | Участник регионального проекта | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  |  | Участник регионального проекта | Н.А.Гайдаров | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» | И.В. Ходосова | 30 |
|  |  | Участник регионального проекта |  | член Комитета по образованию Народного Собрания Республики Дагестан |  | 20 |
|  |  | Участник регионального проекта |  | представитель Агентства стратегических инициатив |  | 20 |
|  |  | Участник регионального проекта |  | представитель регионального отделения Российского союза промышленников |  | 20 |
| Внедрение в Республике Дагестан программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | П.М.Хваджаева | заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан | И.М.Мугутдинова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Рахманова | директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.С.Гамидова | директор ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник федерального проекта |  | М.Ч.Муслимов | директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Исаев | директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Б.О.Омаров | директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Р.С.Аташев | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства» | И.В. Ходосова | 30 |
| Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.Ч.Муслимов | директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник федерального проекта |  | М.М.Рахманова | директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Б.О.Омаров | директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | С.А.Гамзатова | директор ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.Илизарова» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | П.Ш.Муртазалиева | директор ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусства им.Б.Мурадовой» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.Г.Камбулатов | директор ГБПОУ РД «Дагестанское художественное училище им.М.А.Джемала» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.Ю.Хаппалаев | директор АНО «Энергетический колледж» |  | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Г.Г.Аминова | директор ПОАНО «Национальный инновационный колледж» |  | 30 |
| Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | Н.Н.Вагаева | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | П.М.Хваджаева | заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан | И.М.Мугутдинова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.М.Магомедов | директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»» | И.М.Мугутдинова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.Ч.Муслимов | директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Рахманова | директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | С.А.Гамзатова | директор ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.Илизарова» | Н.Н.Вагаева | 30 |
| Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Н.А.Гайдаров | директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | представитель ДРО Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" |  | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | член Комитета по образованию Народного Собрания Республики Дагестан |  | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | представитель Агентства стратегических инициатив |  | 20 |
| Ежегодное проведение национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | И.В. Ходосова | начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан | А.С.Арухова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан | И.М.Мугутдинова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | И.В. Ходосова | директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»» | И.М.Мугутдинова | 40 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Абдуллаев | председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» | И.В. Ходосова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | А.А.Бексултанов | директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | М.М.Рахманова | Директор ГБПОУ РД «Технический колледж» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ш.Г.Сейидов | директор ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова» | И.В. Ходосова | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | всероссийское общество инвалидов |  | 20 |