ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта РД «Учитель будущего»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Республики Дагестан «Учитель будущего»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | | Окончание |
| 1. | В Республике Дагестан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | | 1 июня  2024 г. | Муслимова М.Ш., проректор по научно методической работе ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.1. | Внедрение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей | 1 сентября 2019 г. | | 1 ноября  2019 г. | Муслимова М.Ш. | Описание модели аттестации руководителей ОО РД | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.2. | Внедрение в Республике Дагестан модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 1 ноября  2019 г. | | 1 января  2020 г. | Муслимова М.Ш. | Отчет об апробации региональной модели аттестации руководителей образовательных организаций | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.3. | Формирование нормативно-правового сопровождения процедуры аттестации руководящих работников ОО РД | 1 января  2020 г. | | 1марта  2020 г. | Муслимова М.Ш. | Региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.4. | Создание технологической платформы для проведения процедуры аттестации руководителей ОО РД | 1 января  2020 г. | | 1 марта  2020 г. | Муслимова М.Ш. | Описание платформы (техническая оснащенность и программное обеспечение) | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.5. | Функционирование системы подготовки специалистов, обеспечивающих эффективное проведение процедуры аттестации руководителей ОО РД | 1 января  2020 г. | | 1 марта  2020 г. | Муслимова М.Ш. | Программа подготовки экспертов для проведения процедуры аттестации руководителей ОО РД | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.6. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей ОО РД | 1 сентября  2020 г. | | ежегодно | Муслимова М.Ш. | Информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.7. | Внедрение методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | 1 июня  2020 г. | | 1 марта  2021 г. | Омарова У.А. | Отчет о результатах внедрения методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Минпросвещением России. | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.8. | В Республике Дагестан сформирован кадровый резерв руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | 1 марта  2021 г. | | 1 сентября  2021 г. | Муслимова М.Ш. | Акты органа исполнительной власти Республики Дагестан о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. | Министерство образования и науки РД |
| 1.1.9. | Разработка и утверждение медиа-плана информационного сопровождения реализации регионального проекта (далее - ежегодно) | 15 января 2019 г. | | 1 марта  2019 г. | Муслимова М.Ш. | Медиаплан информационного сопровождения регионального проекта, утвержденный Минобрнауки Республики Дагестан. | Министерство образования и науки РД |
| 1.1. | Внедрена новая система аттестации руководителей образовательных организаций во всех субъектах Российской Федерации |  | | 1 июня 2020 г. | Муслимова М.Ш., | Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций | Министерство образования и науки РД |
| 2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях\*\*, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1 января 2019 г. | | 31 августа 2024 г. | Джамалудинов Г.М, и.о. ректора ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его *профессиональных дефицитов* и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.1. | Внедрение методических рекомендаций (целевой модели) *национальной системы профессионального роста педагогических работников*, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методика разработки программы стажировок;  формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей | 1 января  2020 г. | | 31 августа 2024 г. | Муслимова М.Ш. | Создание 20 центров непрерывного повышения профессионального мастерства и 8 аккредитационных центров | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.2. | Обобщение механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования | 1 января 2019 г. | | 1 февраля  2019г. | Абдулаев О.А., руководитель отдела IT-сопровождения и дистанционных технологий ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Нормативные акты Минобрнауки Республики Дагестан об использовании методических рекомендацийМинпросвещения России о правовых, финансовых, организационных механизмах обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.3. | Реализация общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников | 1 февраля  2019 г. | | 1 апреля  2019 г. | Исабекова Р.К., руководитель отдела по сопровождению проектной деятельностью ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Нормативные акты Минобрнауки Республики Дагестан об использовании методических рекомендаций Минпросвещения России об общих требованиях к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.4. | Реализация методических рекомендаций создания и функционирования региональных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие региональные стажировочные площадки, включающей в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты | 1 мая  2019 г. | | 1 августа  2019 | Хаджимурадова Х.А., доцент кафедры филологического образования ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Нормативные акты Минобрнауки Республики Дагестан об использовании методических рекомендаций Минпросвещения России о внедрении региональных стажировочных площадок, акты органа исполнительной власти Республики Дагестан об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями. | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.5. | Внедрение в Республике Дагестан методических рекомендаций (целевой модели) *национальной системы профессионального роста педагогических работников* | 1 сентября  2019 г. | | 1 октября  2019 г. | Хаджимурадова Х.А. | Отчет органа исполнительной власти Республики Дагестан о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников с указанием результатов и эффектов от внедрения целевой модели | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.6. | Внедрение в Республике Дагестан механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 1 ноября  2019 г. | | 1 января  2020 г. | Расулов А.И., методист МКУ «Районный методический кабинет» МР «Магарамкентский район» Республика Дагестан | Нормативный акт Минобрнауки РД об использовании письма Минпросвещения России о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций, акты органаисполнительной власти Республики Дагестан. | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.7. | Реализация концепции обновления содержания и технологий педагогического образования | 1 февраля  2020 г. | | 1 апреля  2020 г. | Абдулаев О.А. | «Дорожная карта» реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования, утвержденной совместно Минобрнауки России и Минпросвещения России. | Министерство образования и науки РД |
| 2.1.8. | Создание онлайн-платформы для обсуждения и обмена опытом педагогических и руководящих работников ОО РД | 1 мая  2020 г. | | 1 июня  2020 г. | Абдулаев О.А. | Действующая онлайн платформа. | Министерство образования и науки РД |
| 2.1 | Созданы механизмы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | | 31 декабря 2020 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.1. | Участие в федеральной системе профессиональной онлайн-диагностики *профессиональных дефицитов* педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 1 января 2022 г. | | 31 декабря 2024 г. | Исабекова Р.К., Хаджимурадова Х.А. | Аналитический отчет по результатам профессиональной онлайн-диагностики *профессиональных дефицитов* педагогических работников и руководителей образовательных организаций. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.2. | Внедрение модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик с привлечением ведущих работодателей | 1 июня 2022 г. | | 1 июня 2024 г. | Абдулаев О.А. | Приказ о реализации содержания письма Минпросвещения России о модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.3. | Проведение республиканского конкурса на разработку и реализацию программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры | 1 августа 2019 г. | | 31 августа 2024 г. | Муслимова М.Ш. | Приказ Минобранауки РД о проведении регионального конкурсав рамках Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (часть 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), ежегодные отчеты о результатах конкурсов. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.4. | Создание онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 1 сентября 2020 г. | | 31 августа 2024 г. | Абдулаев О.А. | Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, опубликованные на специализированном информационном ресурсе в сети "Интернет". | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.5. | Разработка программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик | 1 февраля 2020 г. | | 1 сентября 2020 г. | Расулов А.И., Хаджимурадова Х.А., Абдулаева Р.А. | Программа дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях". | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.6. | Предоставление грантовой поддержки на распространение своего опыта образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" \* | 1 января 2019 г. | | 31 декабря 2024 г. | Расулов А.И. | Протокол проведения отбора организаций на предоставление грантов, соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.7. | Проведение анализа и оценки результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространения данного механизма функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников\* | 1 января 2021 г. | | 1 апреля 2021 г. | Исабекова Р.К. | Информационно-аналитический отчет о результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.8. | Использование педагогическими работниками Республики Дагестан сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды \*\*\* | 1 января 2022 г. | | 1 июня 2024 г. | Абдулаев О.А. | Приказ Минобрнауки РД о возможности использования педагогическими работниками РД федерального портала открытого онлайн повышения квалификации. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2.9. | Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников | 1 марта 2020 г. | | 31 декабря 2020 г. | Муслимова М.Ш. | Медиаплан информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников, утвержденный Минобрнауки РД. | Министерство образования и науки РД |
| 2.2. | Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | | 31 августа 2024 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет о функционировании системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 3. | Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Дагестан, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2020 г. | | 31 декабря 2020 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | Министерство образования и науки РД |
| 3.1.1. | Создание совета по профессиональным квалификациям в сфере образования | 1 января 2020 г. | | 1 июня 2020 г. | Омарова У.А. | Положение о совете по профессиональным квалификациям в сфере образования, действующий Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. | Правительство РД |
| 3.1.2. | В Республике Дагестан функционируют 2 центра оценки профессионального мастерства и 8 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* | 1 марта 2020 г. | | 31 декабря 2020 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитические отчеты органа исполнительной власти Республики Дагестан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования*. Функционируют *центры оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов*, как точки роста профессионального мастерства. | Правительство РД |
| 3.1. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Дагестан, повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* |  | | 31 декабря 2020 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах *непрерывного образования* | Министерство образования и науки РД |
| 3.1.4. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 января 2020 г. | | 29 февраля 2020 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Правительство РД |
| 3.1.5 | Участие муниципальных образований Республики Дагестан, в деятельности восьми центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и двух аккредитационных центров | 1 марта  2020 г. | | 1 июня  2020 г. | Насухова А.Н., специалист отдела по сопровождению проектной деятельности ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» | Охват – 25% муниципальных образований РД | Министерство образования и науки РД |
| 3.1.6. | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31 декабря 2020 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет | Правительство РД |
| 4. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2021 г. | | 31 декабря 2021 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 4.1.1. | В Республике Дагестан функционируют 3 центра оценки профессионального мастерства и 12 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* | 1 января 2021 г. | | 31 декабря 2021 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет органа исполнительной власти Республики Дагестан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования*. | Министерство образования и науки РД |
| 4.1.2. | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 октября 2020 г. | | 31 октября 2020 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Министерство образования и науки РД |
| 4.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание 12 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 3-х аккредитационных центров системы образования | 1 января 2021 г. | | 28 февраля 2021 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Правительство РД |
| 4.1.4 | Увеличение количества муниципальных образований Республики Дагестан, охваченных деятельностью 12 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 3-х аккредитационных центров | 1 марта  2021 г. | | 1 июня  2021 г. | Насухова А.Н. | Охват – 40% муниципальных образований РД | Министерство образования и науки РД |
| 4.1. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31 декабря 2021 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 5. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 5.1.1. | В Республике Дагестан функционируют 4 центра оценки профессионального мастерства и 14 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* | 1 января 2022 г. | | 31 декабря 2022 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитические отчеты органа исполнительной власти Республики Дагестан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования*. Функционируют *центры оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов*, как точки роста профессионального мастерства. | Министерство образования и науки РД |
| 5.1.2. | Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 июля 2021 г. | | 1 августа 2021 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 5.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестанна создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования Республики Дагестан | 1 января 2022 г. | | 28 февраля 2022 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Правительство РД |
| 5.1.4. | Увеличение количества муниципальных образований Республики Дагестан, охваченных деятельностью 14 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 4 аккредитационных центров | 1 марта  2022 г. | | 1 июня  2022 г. | Насухова А.Н. | Охват – 55% муниципальных образований РД | Министерство образования и науки РД |
| 5.1. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31 декабря 2022 г. | Хаджимурадова Х.А. |  | Министерство образования и науки РД |  |  |  |  |
| 6. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2023 г. | | 31 декабря 2023 г. | Хаджимурадова Х.А. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 6.1.1. | В Республике Дагестан функционируют 6 центров оценки профессионального мастерства и 16 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* | 1 января 2023 г. | | 31 декабря 2023 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет органа исполнительной власти Республики Дагестан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования*. | Министерство образования и науки РД |
| 6.1.2. | Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 июля 2023 г. | | 1 августа  2023 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 6.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 января 2023 г. | | 28 февраля  2023 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Правительство РД |
| 6.1.4 | Увеличение количества муниципальных образований Республики Дагестан, охваченных деятельностью 4х центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра | 1 марта  2023 г. | | 1 июня  2023 г. | Насухова А.Н. | Охват – 70% муниципальных образований РД | Министерство образования и науки РД |
| 6.1. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31 декабря 2023 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 7. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2024 г. | | 31 декабря 2024 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 7.1.1. | В Республике Дагестан функционируют 8 центра оценки профессионального мастерства и 20 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования* | 1 января 2024 г. | | 31 декабря 2024 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет органа исполнительной власти Республики Дагестан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах *непрерывного образования*. | Министерство образования и науки РД |
| 7.1.2. | Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования Республики Дагестан | 1 июля 2024 г. | | 1 августа  2024 г. | Омарова У.А. | Заявка Республики Дагестанв Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Правительство РД |
| 7.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 1 января 2024 г. | | 29 февраля  2024 г. | Омарова У.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Правительство РД |
| 7.1.4. | Увеличение количества муниципальных образований Республики Дагестан, охваченных деятельностью 20 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 8 аккредитационных центров | 1 марта  2024 г. | | 1 июня  2024 г. | Насухова А.Н. | Охват – 100% муниципальных образований РД | Министерство образования и науки РД |
| 7.1.5. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31 декабря 2024 г. | Расулов А.И. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 8. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2019 г. | | 31 декабря 2024 г. | Муслимова М.Ш. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.1. | Внесение изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников | 1 января  2020 г. | | 1 марта  2020 г. | Муслимова М.Ш. | Приказ Минобрнауки Республики Дагестан о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников на основании приказа Минпросвещения России. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.2. | Формирование примерных оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 1 апреля  2020 г. | | 1 мая  2020 г. | Муслимова М.Ш., Исабекова Р.К.,  Насухова А.Н.,  Расулов А.И.,  Магомедова П.Н., Хаджимурадова Х.А. | Нормативный акт о реализации методических рекомендаций Минпросвещения России об оценочных материалах для добровольной независимой оценки профессиональной мастерства педагогических работников. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.3. | Создание системы экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | 1 марта 2019 г. | | 1 декабря 2019 г. | Муслимова М.Ш. | Нормативный акт об исполнении приказаМинпросвещения России о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.4. | Проведение экспертизы оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников | 1 декабря 2019 г. | | 1 марта 2020 г. | Муслимова М.Ш. | Информационно-аналитический отчет о результатах экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки квалификаций педагогических работников. Оценочные материалы для проведения оценки профессиональных квалификаций педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.5. | Проведение субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание *центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* и *центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов -* процедур независимой оценки квалификаций педагогических работников, с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан | 1 января 2020 г. | | 31 декабря 2020 г. | Омарова У.А. | Отчет о проведении апробации процедур независимой оценки квалификаций педагогических работников Республики Дагестан. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.6. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников Республики Дагестан | 1 января 2020 г. | | 1 декабря 2021 г. | Омарова У.А. | Нормативный акт Минобрнауки Республики Дагестан о реализации методических рекомендаций Минпросвещения России о подходах к формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.7. | Проведение субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание *центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* и *центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов –* независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 1,4 процента от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан | 1 января 2021 г. | | 31 декабря 2021 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет Республики Дагестан о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников. | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.8. | Проведение субсидии из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Республики Дагестан на создание *центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* и *центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов -* независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 2 процентов от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан | 1 января 2022 г. | | 31 декабря 2022 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет Республики Дагестан о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.9. | Проведение субсидии из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Республики Дагестан на создание *центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* и *центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов -* независимой оценки квалификации педагогических работников с охватом не менее 5 процентов от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан | 1 января 2023 г. | | 31 декабря 2023 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет Республики Дагестан о проведении добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 8.1.10. | Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в Республике Дагестан – получателя субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на *создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* и *центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов* | 1 января 2024 г. | | 31 декабря 2024 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет Республики Дагестан о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 8.1. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 процентов педагогических работников |  | | 31 декабря 2024 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | Министерство образования и науки РД |
| 9. | Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан | 1 января 2019 г. | | 31 декабря 2024 г. | Омарова У.А. | Информационно-аналитический отчет о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Республики Дагестан | Министерство образования и науки РД |
| 10. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 1 июня 2019 г. | | 31 декабря 2024 г. | Хаджимурадова Х.А. | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки РД |