ПРОЕКТ

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Социальная активность»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Социальная активность | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | К.Р. Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан |  |  |
| Администратор регионального проекта | П.О. Омарова, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Дагестан | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664 Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2018-2020 гг» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования Республики Дагестан, млн. человек накопительным итогом | Основной | 12 | 1 января 2018 г. | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Основной | 12 | 1 января 2018 г. | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Дагестан, % | Основной | 25 | 1 января 2018 г. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Дагестан, % | Основной | 10 | 1 января 2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодёжью. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 1.1 | Создание и функционирование 2 (двух) центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества. | 31.12.2024 | Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 2. | Результат федерального проекта: Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год. Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Не менее 40 тыс. человек Республики Дагестан к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров). Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 3. | Результат федерального проекта: В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) Характеристика результата федерального проекта: Разработаны и реализуются обучающие и информационно-консультационными программы (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 3.1 | В Республике Дагестан в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 270 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 270 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). |
| 4. | Результат федерального проекта: Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» Характеристика результата федерального проекта: Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 4.1 | Реализовано не менее 3 практики поддержки волонтерства Республике Дагестан по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Республике Дагестан по итогам конкурса. |
| 4.2 | Ежегодно в Республике Дагестан внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Ежегодно в Республике Дагестан внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию. |
| 5. | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности Характеристика результата федерального проекта: Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения. Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу Срок: 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. |  |  |
| 5.1 | В Республике Дагестан создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, реализуются с использованием данных из единой информационной системы в сфере развития добровольчества. Граждане Республики Дагестан приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Республики Дагестан приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. Решением Правительства субъекта Российской Федерации утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества. |
| 5.2 | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.06.2019 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц. |
| 5.3 | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.06.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 5.4 | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 300 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в XX образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 5.5 | В 50% образовательных организациях общего образования Республики Дагестан внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 31.12.2024 | В 50% образовательных организаций общего образования Республики Дагестан внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 6. | Результат федерального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества Характеристика результата федерального проекта: Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества Срок: 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. |  |  |
| 6.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 300 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Республики Дагестан ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год. |
| 6.2 | Ежегодно в Республике Дагестан проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
|  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |
| 7 | Результат федерального проекта: Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно. Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации Срок: 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. |  |  |
| 7.1 | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Республики Дагестан, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 8 | Результат федерального проекта: На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" Характеристика результата федерального проекта: Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 8.1 | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 9. | Результат федерального проекта: Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Срок: 31 октября 2024 г. |  |  |
| 9.1 | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 10 | Результат федерального проекта: Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia" , участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями Срок: 30 сентября 2024 г. |  |  |
| 10.1 | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 31.09.2019 31.09.2020 31.09.2021 31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание и функционирование 2 (двух) центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 300 образовательных организаций общего образования Республики Дагестан. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1.2.2.1 |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. |  | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1.3.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. |  | Не менее 40 тыс. человек в Республике Дагестан к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 1.4.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. |  | В Республике Дагестан в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 270 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 1.5.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. |  | Реализация практик поддержки волонтерства в Республике Дагестан по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. |  | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. |  | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 300 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 1.8.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. |  | Ежегодно в Республике Дагестан проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.1. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 1.9.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. |  | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2. |  | Бюджет Республики Дагестан |  | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 1.10.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.3.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.4. |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся (отбор и участие региональной/окружной команды, на образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестиваля «Таврида-ArtRussia»). |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Бюджет Республики Дагестан |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  | 1,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Дагестан |  |  |  | 1,4 | 3,4 | 3 | 3 |  |  |  | 10,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Саидов К.Р. | Министр по делам молодежи Республики Дагестан | Здунов А.А. Председатель Правительства РД | 50% |
|  | Администратор регионального проекта | Омарова П.О. | Заместитель Министра по делам молодежи Республики Дагестан | Саидов К.Р. Министр по делам молодежи Республики Дагестан | 80% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Создание и функционирование 2 (двух) центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 30% |
| Не менее 40 тыс. человек Республики Дагестан к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| В Республике Дагестан в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 400 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Реализация практик поддержки волонтерства в Республике Дагестан по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| В Республике Дагестан создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 300 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| В 50% образовательных организациях общего образования Республики Дагестан внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 300 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Османова Я.А. | Советник министра - начальник отдела СМИ и связям с общественностью ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Ежегодно в Республике Дагестан проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Госенов М.Ю. | специалист отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Республики Дагестан, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лелаев И.К. | главный специалист – эксперт отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД | Саидов К.Р. Министр по делам молодежи РД | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Лугуев А.С. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абдуллаев Р.М. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Арсанбиева З.А. | начальник отдела по работе с молодежными общественными организациями и развития добровольческих инициатив ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 10% |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лелаев И.К. | главный специалист – эксперт отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД | Саидов К.Р. Министр по делам молодежи РД | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Лугуев А.С. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лелаев И.К. | главный специалист – эксперт отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД | Саидов К.Р. Министр по делам молодежи РД | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Лугуев А.С. | заместитель директора ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | Максутов Р.Ш директор ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание и функционирование 2 (двух) центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 1.1. | Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | - | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 2. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 300 образовательных организаций общего образования Республики Дагестан. | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества | Информационная справка | РПО |
| 2.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 300 образовательных организаций общего образования Республики Дагестан | - | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества | Информационная справка | РПО |
| 3. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества | Аналитический отчет Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РНП |
| 3.1. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | - | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества | Информационная справка | РПО |
| 4. | Не менее 40 тыс. человек в Республике Дагестан к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Минобразования РД | Аналитический отчет | РНП |
| 4.1. | 40 тыс. человек в Республике Дагестан к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества | - | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества | Информационная справка | РПО |
| 5. | В Республике Дагестан в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 270 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | Аналитический отчет | РНП |
| 5.1. | В Республике Дагестан в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 270 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | - | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | Информационная справка | РПО |
| 6. | Реализация практик поддержки волонтерства в Республике Дагестан по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации | Аналитический отчет | РНП |
| 6.1. | Ежегодно в Республике Дагестан внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РПО |
| 7. | В Республике Дагестан создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Глава Республики Дагестан В.А. Васильев, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества, ресурсные центры добровольчества | Аналитический отчет Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РНП |
| 7.1. | В Республике Дагестан создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  | 31.12.2024 | Глава Республики Дагестан В.А. Васильев, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную политику в области развития добровольчества, ресурсные центры добровольчества | Информационная справка | РПО |
| 8. | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Глава Республики Дагестан В.А. Васильев Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Минобразования РД | Информационная справка | РПО |
| 9. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Глава Республики Дагестан В.А. Васильев Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитический отчет | РНП |
| 9.1. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 01.06.2019 | Глава Республики Дагестан В.А. Васильев Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 10. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 300 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитический отчет | РНП |
| 10.1. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Дагестан проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 400 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 150 информационных материалов в год |  | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РПО |
| 11. | Ежегодно в Республике Дагестан проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Ассоциация волонтерских центров | Аналитический отчет | РНП |
| 11.1. | В Республике Дагестан проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Ассоциация волонтерских центров | Информационная справка | РПО |
| 12. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РНП |
| 12.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | - | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РПО |
| 12.1.2 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | 29.02.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РПО |
| 12.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Вузы и ссузы Республики Дагестан | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | РПО |
| 12.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  |  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | РПО |
| 12.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Вузы и ссузы Республики Дагестан | План мероприятий Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РПО |
| 12.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РПО |
| 13. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитический отчет | РНП |
| 13.1. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 14. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. | 01.01.2019 (далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитический отчет | РНП |
| 14.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019 (далее – ежегодно | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 14.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020 (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |
| 15. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РНП |
| 15.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | (далее – ежегодно) | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Аналитический отчет | РПО |
| 15.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | Информационная справка | РПО |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям  Республики Дагестан

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные образования Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агульский | 140 | 01.01.2018 | 250 | 350 | 420 | 550 | 600 | 700 |
| Акушинский | 350 | 01.01.2018 | 420 | 420 | 520 | 600 | 650 | 850 |
| Ахвахский | 50 | 01.01.2018 | 190 | 290 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Ахтынский | 200 | 01.01.2018 | 300 | 400 | 490 | 550 | 600 | 700 |
| Бабаюртовский | 350 | 01.01.2018 | 450 | 550 | 590 | 650 | 700 | 850 |
| Ботлихский | 120 | 01.01.2018 | 220 | 320 | 390 | 450 | 550 | 650 |
| Буйнакский | 400 | 01.01.2018 | 550 | 600 | 690 | 800 | 900 | 950 |
| Гергебильский | 160 | 01.01.2018 | 220 | 240 | 290 | 400 | 450 | 550 |
| Гумбетовский | 160 | 01.01.2018 | 220 | 240 | 300 | 400 | 450 | 550 |
| Гунибский | 120 | 01.01.2018 | 220 | 240 | 300 | 400 | 450 | 550 |
| Дахадаевский | 90 | 01.01.2018 | 120 | 140 | 200 | 380 | 480 | 580 |
| Дербентский | 300 | 01.01.2018 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 |
| Докузпаринский | 110 | 01.01.2018 | 220 | 240 | 300 | 350 | 450 | 550 |
| Казбековский | 200 | 01.01.2018 | 350 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 |
| Кайтагский | 95 | 01.01.2018 | 150 | 190 | 290 | 360 | 460 | 560 |
| Карабудахкентский | 120 | 01.01.2018 | 220 | 260 | 390 | 470 | 570 | 700 |
| Каякентский | 100 | 01.01.2018 | 150 | 190 | 290 | 350 | 450 | 650 |
| Кизилюртовский | 88 | 01.01.2018 | 100 | 150 | 260 | 350 | 450 | 650 |
| Кизлярский | 400 | 01.01.2018 | 450 | 480 | 590 | 660 | 760 | 860 |
| Кулинский | 60 | 01.01.2018 | 150 | 180 | 260 | 350 | 450 | 650 |
| Кумторкалинский | 70 | 01.01.2018 | 150 | 180 | 260 | 350 | 450 | 650 |
| Курахский | 80 | 01.01.2018 | 150 | 180 | 260 | 350 | 450 | 650 |
| Лакский | 400 | 01.01.2018 | 550 | 590 | 690 | 750 | 850 | 950 |
| Левашинский | 200 | 01.01.2018 | 250 | 290 | 390 | 450 | 550 | 750 |
| Магарамкентский | 220 | 01.01.2018 | 350 | 390 | 390 | 450 | 600 | 800 |
| Новолакский | 160 | 01.01.2018 | 220 | 290 | 390 | 450 | 500 | 650 |
| Ногайский | 360 | 01.01.2018 | 420 | 490 | 590 | 660 | 700 | 850 |
| Рутульский | 40 | 01.01.2018 | 100 | 190 | 290 | 350 | 400 | 600 |
| Сергокалинский | 60 | 01.01.2018 | 100 | 190 | 290 | 350 | 400 | 600 |
| Сулейман-Стальский | 60 | 01.01.2018 | 100 | 190 | 290 | 450 | 600 | 700 |
| Табасаранский | 160 | 01.01.2018 | 280 | 280 | 390 | 450 | 500 | 700 |
| Тарумовский | 200 | 01.01.2018 | 300 | 390 | 490 | 550 | 600 | 800 |
| Тляратинский | 60 | 01.01.2018 | 190 | 190 | 290 | 350 | 400 | 500 |
| Унцукульский | 140 | 01.01.2018 | 150 | 190 | 290 | 350 | 400 | 600 |
| Хасавюртовский | 300 | 01.01.2018 | 450 | 490 | 590 | 660 | 700 | 950 |
| Хивский | 90 | 01.01.2018 | 150 | 190 | 220 | 280 | 380 | 550 |
| Хунзахский | 240 | 01.01.2018 | 350 | 390 | 490 | 550 | 600 | 650 |
| Цумадинский | 40 | 01.01.2018 | 180 | 190 | 290 | 350 | 400 | 550 |
| Цунтинский | 35 | 01.01.2018 | 165 | 165 | 195 | 250 | 300 | 350 |
| Чародинский | 100 | 01.01.2018 | 255 | 355 | 495 | 550 | 650 | 700 |
| Бежтинский участок | 35 | 01.01.2018 | 100 | 200 | 290 | 350 | 400 | 450 |
| Шамильский | 40 | 01.01.2018 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 |
| Махачкала | 600 | 01.01.2018 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1450 | 1750 |
| Буйнакск | 300 | 01.01.2018 | 450 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1200 |
| Дагестанские Огни | 80 | 01.01.2018 | 200 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 |
| Дербент | 500 | 01.01.2018 | 550 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| Избербаш | 400 | 01.01.2018 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Каспийск | 600 | 01.01.2018 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Кизилюрт | 100 | 01.01.2018 | 250 | 350 | 400 | 500 | 900 | 1050 |
| Кизляр | 300 | 01.01.2018 | 450 | 550 | 600 | 650 | 800 | 1050 |
| Хасавюрт | 300 | 01.01.2018 | 450 | 550 | 600 | 650 | 800 | 1050 |
| Южно-Сухокумск | 120 | 01.01.2018 | 200 | 300 | 400 | 550 | 750 | 900 |
|  | 10 003 |  |  |  |  |  |  | 40 000 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Социальная активность»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, - численность населения |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков - численность молодежи в стране |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |  |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов; - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»; – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia. - общее количество студентов страны |  | Ведомственная статистика, отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 31 декабря отчетного года |  |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/

| Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  |  |  |  |  |  |  |

Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций общего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству.

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации

Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации