Националный проект «Образование» создание Центров «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Минпросвещения России были отобраны и утверждены 168 школ в 42 МО республики. Проект представляет собой создание условий, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология»,  «Информатика», «ОБЖ».

Реализация проекта включает в себя три этапа: 1. Обучение педагогов; 2. Приведение в соответствие нормативно-правовой базы; 3.  Приведение в соответствие помещений, закупка и установка оборудования.

1. Обучение педагогического состава делится на два этапа: заочный; очный. Заочный этап будет проходить на обучающей онлайн - платформе в июне 2019 года, очный этап - на базе Кванториума в июле 2019 года;

2. Нормативно- правовая база разрабатывается в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России (письмо № 06-4370/06 от 25 апреля 2019г., в разделе «Информационные письма» на сайте Минобрнауки РД.

3. Приведение в соответствие помещений:

Памятка по проведению ремонтных работ

|  |  | Типовая вывеска на фасад Вывестки изготавливаются по общему шаблону включающему название населенного пункта и образовательного учреждения Спецификация: Размер вывести 60x35 см Основание - белый пластик 5 мм. Размер обозначен в файле в виде рамки Логотип - объемные буквы |  |  |  |  |  | Типовая табличка на входе в помещение Табличка помещается непосредственно на двери помещения или на стене рядом с ней. Ширина стандартной таблички 25 см, высота 14,5см. Макет может быть пропорционально масштабирован в разумный пределах в зависимости от особенностей конкретного помещения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требования к шкафу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: ЛДСП, ДСП Размер полки: 33см Количество сот варьируется от квадратуры помещения. Минимальное количество полок - 10 Цвет: белый |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по проведению ремонтных работ |  |  |  |  |  | Категорически запрещается |  |  |  |  |
| 1. | Ширина коридора - не менее 1, 5 м |  |  |  |  | Окраска стен маслянистыми составами |  |  |  |  |
| 2. | Открытие дверей – наружу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Стены могут быть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке стен |  |  |  |  | Обшивка стен МДФ панелями |  |  |  |  |
| 3.4. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по ГВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потолок может быть: |  |  |  |  | Обшивка потолков МДФ панелями |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по ГВЛ потолков и карнизов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей известковым раствором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке потолков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полы могут быть: |  |  |  |  | Окраска полов маслянистыми составами |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство покрытий из плит керамогранитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Устройство покрытий: из досок, ламинированных замковым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Облицовка ступеней, подступенников и площадок – керамогранитом, мрамором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Противопожарный гидрант должен быть металлическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Деревянные конструкции должны быть обработаны противопожарными составами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные точки проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ремонтных работ |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  | Контрольная точка |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 7 дней |  |  | 20.06.2019г. |
|  | Разборка оконных проемов, разборка дверных проемов |  |  |  |  |  | 2 дня |  |  |  |
|  | Демонтаж напольного покрытия |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Демонтаж электропроводки и электрооборудования |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков |  |  |  |  |  | 2 дня |  |  |  |
|  | Демонтаж радиаторов (отопительных) |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.07.2019г. |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Устройство срытой электропроводки |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен |  |  |  |  |  | 3 дня |  |  |  |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  |  |  |  |  | 2 дня |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  |  |  |  | 4 дня |  |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке стен и откосов |  |  |  |  |  | 4 дня |  |  |  |
|  | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Устройство светильников в подвесных потолках |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Установка вкл-выкл, розеток |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Установка радиаторов: алюминиевых |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
|  | Устройство напольного покрытия (ламинированного) |  |  |  |  |  | 1 день |  |  |  |
| Всего дней на ремонтные работы |  |  |  |  |  |  | 30 дней |  |  | 29.07.2019г. |

Перечень поставляемого оборудования в Центры образования

| Мебель |  |  |  | 23. | Микрофон | - | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мягкий пуф | - | 3 шт. | 24. | Квадрокоптер 1 | - | 1 шт |
|  | Рабочий стол | - | 8 шт. | 25. | Квадрокоптер 2 | - | 3 шт. |
|  | Стулья | - | 15 шт. | Учебное оборудование |  |  |  |
|  | Круглый стол | - | 1 шт. | 26. | Аккумуляторная дрель - винтоверт | - | 2 шт. |
|  | Шахматные столы | - | 3 шт. | 27. | Набор бит | - | 1 шт. |
|  | Табурет к шахматному столу | - | 6 шт. | 28. | Набор сверл универсальный | - | 1 шт. |
| Информационное оборудование |  |  |  | 29. | Многофункциональный инструмент (мультитул) | - | 2 шт. |
|  | МФУ | - | 1 шт. | 30. | Клеевой пистолет с комплектом запасный стержней | - | 3 шт. |
|  | Ноутбук учителя | - | 1 шт. | 31. | Цифровой штангенциркуль | - | 3 шт. |
|  | Интерактивный комплекс | - | 1 к. | 32. | Электролобзик | - | 3 шт. |
|  | Мебельное крепление для интерактивного комплекса | - | 1 шт. | 33. | Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности | - | 5 шт. |
|  | Ноутбук мобильного класса | - | 10 шт. | 34. | Ручной лобзик, 200мм | - | 3 шт. |
|  | Вычислительный блок интерактивного комплекса | - | 1 шт. | 35. | Ручной лобзик, 300мм | - | 5 шт. |
|  | 3Д оборудование (3Д принтер) | - | 1 шт. | 36. | Канцелярские ножи | - | 2 шт. |
|  | Пластик для 3Д принтера | - | 20 шт. | 37. | Набор пилок для лобзика | - | 3 н. |
|  | Шлем виртуальной реальности | - | 1 к. | 38. | Комплект для обучения шахматам | - | 1 шт. |
|  | Штатив для крепления базовых станций | - | 1 к. | 39. | Доска демонстрационная магнитная | - | 1 к. |
|  | Ноутбук с ОС для VR шлема | - | 1 шт. | 40. | Тренажер -манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации | - | 1 к. |
|  | Фотограмметрическое ПО | - | 1 шт. | 41. | Тренажер -манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | - | 1 к. |
|  | Фотоаппарат с объективом | - | 1 шт. | 42. | Набор имитаторов травм и поражений | - | 1 к. |
|  | Планшет | - | 1 шт. | 43. | Шина лестничная | - | 1 к. |
|  | Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры | - | 2 шт. | 44. | Воротник шейный | - | 1 к. |
|  | Штатив | - | 1 шт. | 45. | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | - | 1 к. |
|  |  |  |  | 46. | Коврик для приведения сердечно- лёгочных реанимаций | - | 1 к. |