Приложение к  приказу Минобрнауки РД

от "_____" __________2014 г. № _______

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

(«дорожная карта»)

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1. | Привлечение субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию программы развития дошкольного образования |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  | Август 2014 г. Июль 2014 г. |  |  |
| 2 | Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  | Июль 2014 года |  |  |
|  | - строительство в муниципальных образованиях с высоким уровнем дефицита мест (города Махачкала, Хасавюрт, Новолакский, Акушинский, Дахадаевский, Рутульский, Хасавюртовский, Кизилюртовский, Левашинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Кумторкалинский, Ахтынский, Лакский, Кизлярский, Бабаюртовский, Цунтинский, Хивский, Буйнакский, Кайтагский, Цумадинский, Докузпаринский, Дербентский, Кулинский, Тарумовский районы) современных зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе зданий двойного назначения (школа, сад), - реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  | Июль 2014 года |  |  |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | Управление надзора и контроля в сфере образования |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |
| 4 | Проведение семинара "Развитие альтернативных форм дошкольного образования, внедрение новой формы дошкольного образования, в том числе групп кратковременного пребывания детей и групп по подготовке детей к обучению в школе, действующих при школах, домах детского творчества и других учреждениях" |  | Управление дошкольного и общего образования |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  | Управление дошкольного и общего образования |  |  |  |  |
|  | - формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  |  | Декабрь 2014 г. |  |
| 6 | Разработка нормативных правовых актов Республики Дагестан, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования, негосударственным организациям общего образования |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  |  | Июль 2014 г. |  |
|  | А) Разработка методических рекомендаций о требованиях к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  | Управление дошкольного и общего образования ДИПКПК |  |  | Декабрь 2014 г. |  |
|  | Б) Разработка и утверждение приказа о требованиях к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе к взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  | Управление дошкольного и общего образования |  |  | Октябрь 2014 г. |  |
|  | В) Разработка основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  | Управление дошкольного и общего образования ДИПКПК |  |  | Декабрь 2014 г. |  |
|  | Г) Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции |  | Управление дошкольного и общего образования ДИПКПК |  |  | Декабрь 2014 г. |  |
| 7 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Полный аудит штатных расписаний дошкольных образовательных организаций с целью приведения доли расходов на оплату труда вспомогательного и административно-управленческого персонала до уровня не более 40 %. Формирование штатной численности вновь вводимых объектов с учетом дифференциации оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса |  |  | Ноябрь 2014 года |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | - | - |
| 1.1 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и др.): | Управление дошкольного и общего образования | Сентябрь 2014 г. |
| 1.2 | а) Введение ФГОС во всех четвертых классах образовательных организаций Республики Дагестан б) Разработка примерной основной общеобразовательной программы | Управление дошкольного и общего образования | Сентябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г. |
| 2 | Мониторинг по вопросу организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в образовательных организациях республики | Управление дошкольного и общего образования | Ноябрь 2014 г. |
| 3 | Развитие вариативности форм оценивания достижений учащихся, в том числе учебной и внеучебной деятельности, включая различные форматы промежуточной аттестации обучающихся а) Разработка Примерного положения о промежуточной аттестации обучающихся | Управление дошкольного и общего образования | 2014-2018 г. октябрь 2014 г. |
| 4 | Мониторинг качества преподавания английского языка в школах республики | Управление дошкольного и общего образования | Ноябрь 2014 г. |
| 5 | Организация курсов повышения квалификации по практико-ориентированным технологиям обучения | Управление дошкольного и общего образования | Декабрь 2014 г. |
| 6 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Август 2014 года Декабрь 2014 года |
| 7 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций с целью сокращения количества малокомплектных школ | Управление дошкольного и общего образования Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |
| 8 | Меры социальной поддержки молодых педагогов | Управление дошкольного и общего образования Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Ноябрь 2014 года |
| 9 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Сокращение расходов на указанную категорию персонала за счет оптимизации образовательных учреждений, в том числе при сокращении малокомплектных школ. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 1 | Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных организаций | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |
| 2 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт - а) Разработка модели аттестации педагогических работников Республики Дагестан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 | ДИПКПК Управление дошкольного и общего образования | Сентябрь 2014 г. |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1 | Разработка Концепции республиканской целевой программы «Развитие системы дополнительного образования детей Республики Дагестан 2015-2018 г.» (в случае предусмотрения средств в республиканском бюджете Республики Дагестан) | Управление ДОиСЗи ПДиМ | Октябрь 2014 г. |
| 2 | Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграция ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Управление ДОиСЗи ПДиМ | Октябрь –декабрь 2014 г. |
| 3 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей (проведение республиканского конкурса учреждений дополнительного образования детей, республиканского этапа Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей) | Управление ДОиСЗи ПДиМ | Октябрь – ноябрь 2014 г. |
| 4 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление ДОиСЗи ПДиМ | Сентябрь – декабрь 2014 г. |
| 5 | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Управление ДОиСЗи ПДиМ | Август – сентябрь 2014 г. |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 % | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |
| 2 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |

- IV. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 1 | Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей | Органы опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Детские дома РД |  | Постоянно |
| 2 | Реформирование организаций для детей-сирот в целях создания для детей, которых не удается устроить в семью, учреждений с малой наполняемостью и близкими к семейным условиями проживания и воспитания, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства |  | Сентябрь 2014 г. |
| 3 | Разработка и реализация республиканской государственной программы социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот | Отдел опеки и попечительства Минтруд РД |  | Постоянно |
| 4 | - Создание механизмов стимулирования граждан, усыновивших (удочеривших), взявших под опеку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот | Отдел опеки и попечительства Минтруд РД Минздрав РД |  | Сентябрь 2014 г. |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями выпускников организаций для детей-сирот | Отдел опеки и попечительства, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Постоянно |

V. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| 1 | Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: -организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) проведения мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и предоставление ее в Минобрнауки России | Отдел профобразования | Ноябрь 2014 г. Декабрь 2014 г. |
| 2 | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования: разработка республиканской программы модернизации профессионального образования на период с 2015 по 2018 год с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования | Отдел профобразования | Ноябрь 2014 г. |
| 3 | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций: разработка плана по созданию в Республике Дагестан многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и организационной основы для их формирования (в качестве нового юридического лица либо на базе существующих организаций), в том числе с учетом востребованности республиканским рынком труда отдельных профессий и направлений подготовки при выборе образовательных программ для реализации пилотных проектов многофункциональных центров прикладных квалификаций; разработка и утверждение нормативных правовых актов республики (внесение изменений в существующие нормативные правовые акты), регламентирующих порядок финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах прикладных квалификаций | Отдел профобразования Отдел профобразования | Декабрь 2014 г. Ноябрь 2014 г. |
| 4 | Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических, учебно-методических) республиканских образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, а также ресурсов других организаций социальной сферы, которые могут быть использованы для повышения качества профессионального образования, спланированная с учетом показателей мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования ими. Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; разработка и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических рекомендаций, в том числе разработка республиканской методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат) на реализацию образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в сетевой форме | Отдел профобразования Отдел профобразования | Октябрь-ноябрь 2014 г. Декабрь 2014 г. |
| Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | Отдел профобразования | Октябрь 2014г. |
| Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 1 | Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения, с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Отдел профобразования | Декабрь 2014 г. |
| 2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел профобразования Отдел профобразования | Ноябрь 2014 г. Октябрь 2014 г. |
|  | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Декабрь 2014 года |
|  | Расчет величины и планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление экономики, планирования и бюджетного процесса | Август 2014 года |
| 3 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций Республики Дагестан по вопросам, связанным с введением эффективного контракта. Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях Республики Дагестан. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Отдел профобразования | Ноябрь 2014 г. |